## Sheet1
广灵县2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施计划表
大同市广灵县 单位：万元、人
序号 | 基本情况 |  |  |  | 预算投资情况 |  |  |  |  | 项目摘要 | 预计受益人口 | 是否到户项目 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 是否劳动密集型产业 | 是否有新型经济主体带动 | 项目主管单位 | 项目实施单位 | 项目负责人及联系方式 | 项目状态
| 项目名称 | 项目归属 | 建设地址 | 建设周期 | 预算总投资 | 衔接资金 | 整合资金 |  | 其他资金
[7 empty] | 部门 | 金额
1 | 一斗泉乡一斗泉村东一渠引洪灌溉和产能提升项目 |  | 一斗泉村 | 2026 | 455.7 |  |  |  |  | 新建浆砌石渠2024.5米 | 1023 | 否 | 否 | 否 | 否 | 一斗泉乡人民政府 | 一斗泉村村民委员会 | 牛政斌 15340720066
2 | 一斗泉乡和立村产业路改造项目 |  | 和立村 | 2026 | 294.97 |  |  |  |  | 砂石路8085m，过水路面300m，修建水泥板排水边沟6400m，浆砌石泄洪渠30m | 98 | 否 | 否 | 否 | 否 | 一斗泉乡人民政府 | 和立村村民委员会 | 白海军 13934818584
3 | 榆林村排洪渠维修加固项目 |  | 榆林村 | 2026 | 110.7 |  |  |  |  | 修复排洪渠冲毁渠底、跌水、新建潜坝 | 474 | 否 | 否 | 否 | 否 | 一斗泉乡人民政府 | 榆林村村民委员会 | 韩淑志 13754900706
4 | 一斗泉乡榆林村高粱烘干仓储库建设项目 |  | 榆林村 | 2026 | 180 |  |  |  |  | 购置一台烘干筛选设备（每小时处理能力15吨），新建一座500吨仓储库房 | 563 | 否 | 否 | 否 | 否 | 一斗泉乡人民政府 | 榆林村村民委员会 | 韩淑志 13754900706
5 | 北岳庄村人居环境整治项目 |  | 北岳庄村 | 2026 | 91.7 |  |  |  |  | 硬化三条南大巷1000米.村东大桥路硬化200米村北通机井路硬化200米.村委会屋后街道硬化200米,西堡老街300米。 | 486 | 否 | 否 | 否 | 否 | 一斗泉乡人民政府 | 北岳庄村村民委员会 | 亢福建 13903429247
6 | 一斗泉乡北岳庄村污水管网工程 |  | 北岳庄村 | 2026 | 358.7 |  |  |  |  | 建设污水管网2850米，安装污水处理设备一套，砌筑检查井、污水口等。 | 501 | 否 | 否 | 否 | 否 | 一斗泉乡人民政府 | 北岳庄村村民委员会 | 亢福建 13903429247
7 | 一斗泉乡裴家洼村田间路改造项目 |  | 裴家洼村 | 2026 | 144.6 |  |  |  |  | 田间路15.03公里（白头洼大约6.61公里，杏嘴约0.92公里，榆树嘴约0.15公里，长坡梁约1公里，大东坡约0.72公里，小东坡约0.77公里，机井东路0.66公里 ，后沟西沟大约2.7公里，东沟大约1.5公里。） | 210 | 否 | 否 | 否 | 否 | 一斗泉乡人民政府 | 裴家洼村村民委员会 | 蔡林 13835200886
8 | 一斗泉乡裴家洼村道路硬化及饮水池修缮项目 |  | 裴家洼村 | 2026 | 34.4 |  |  |  |  | 路面改造2770平米，饮水池维修等 | 202 | 否 | 否 | 否 | 否 | 一斗泉乡人民政府 | 裴家洼村村民委员会 | 蔡林 13835200886
9 | 一斗泉乡易地扶贫搬迁安置点污水管网建设（二期）工程 |  | 板塔寺村 | 2026 | 104.67 |  |  |  |  | 建设污水管网2600.9米，安装污水井等 | 588 | 否 | 否 | 否 | 否 | 一斗泉乡人民政府 | 板塔寺村村民委员会 | 齐彪 15513753099
10 | 板塔寺村光伏分布式项目 |  | 板塔寺村 | 2026 | 280 |  |  |  |  | 安装1912块550WP光伏组件。 | 289 | 否 | 否 | 否 | 否 | 一斗泉乡人民政府 | 板塔寺村村民委员会 | 齐彪 15513753099
11 | 刘家湾村田间路建设项目 |  | 刘家湾村 | 2026 | 44 |  |  |  |  | 田间路（5条，王梁沟路，长500米，宽3米，浅浅沟路，长1000米，宽3米，神仙沟路，长500米，宽3米，西咀沟路，长500米，宽3米，东梁路，长1000米，宽3米，东低地路，长1000米，宽3米。共4500米。） | 99 | 否 | 否 | 否 | 否 | 一斗泉乡人民政府 | 刘家湾村村民委员会 | 李文勇 13700524756
12 | 蕉山乡杜庄村农田灌溉改造提升工程 |  | 杜家庄村 | 2026年3月--5月 | 416.6575 |  |  |  |  | 安装直径DN160PE管22610米；160出水栓717个；检查井53座；泄水井18座；首部枢纽7套。 | 86 | 否 | 否 | 否 | 否 | 广灵县农业农村局 | 蕉山乡 人民政府 | 刘恒星13835206540
13 | 蕉山乡中蕉山村农田灌溉提升工程 |  | 中蕉山村 | 2026年3月--5月 | 109.9337 |  |  |  |  | 安装直径DN160PE管6000米；160出水栓200个；检查井10座；泄水井7座。 | 103 | 否 | 否 | 否 | 否 | 广灵县农业农村局 | 蕉山乡 人民政府 | 刘恒星13835206540
14 | 蕉山乡东蕉山东堡村生活污水管网铺设项目 |  | 东蕉山 东堡村 | 2026年4月--8月 | 625.9959 |  |  |  |  | 铺设污水收集管道7026米，砌筑检查井162座，污水收集128个，污水处理站一座。 | 107 | 否 | 否 | 否 | 否 | 广灵县农业农村局 | 蕉山乡 人民政府 | 刘恒星13835206540
15 | 蕉山乡八角地村生活污水管网铺设及入户项目 |  | 八角地村 | 2026年4月--10月 | 853.6987 |  |  |  |  | 铺设污水收集管道8670米，入户管2616米，砌筑检查井246座，污水收集口161个，污水处理站一座。 | 104 | 否 | 否 | 否 | 否 | 广灵县农业农村局 | 蕉山乡 人民政府 | 刘恒星13835206540
16 | 蕉山乡东崖头村生活污水管网铺设及入户项目 |  | 东崖头村 | 2026年4月--10月 | 900.0836 |  |  |  |  | 铺设污水收集管道7791米，入户管3900，砌筑检查井382座，污水收集口325个，污水处理站一座。 | 145 | 否 | 否 | 否 | 否 | 广灵县农业农村局 | 蕉山乡 人民政府 | 刘恒星13835206540
17 | 广灵县生态农业绿色瓜果示范种植区泄洪排水渠建设工程 |  | 八角地村、西崖头村、东崖头村、洗马庄村 | 2026年4月--6月 | 232.6254 |  |  |  |  | 建设防渗排水渠9260米，安装过路预制水泥管339米，回填土方840米，浆砌毛石挡土墙40米，包封进出水口62个，浆砌毛石滴水10处。 | 367 | 否 | 否 | 否 | 否 | 广灵县农业农村局 | 蕉山乡 人民政府 | 刘恒星13835206540
18 | 蕉山乡2026年高粱、向日葵种植奖补项目 |  | 曹川、马山、原眷头 | 2026年6月--10月 | 40 |  |  |  |  | 在旱作农业区对预计4000亩高粱、向日葵种植户进行奖补每亩100元. | 15 | 否 | 否 | 否 | 否 | 广灵县农业农村局 | 蕉山乡 人民政府 | 刘恒星13835206540
19 | 加斗镇登场堡村粮食储存与加工设施建设项目 |  | 登场堡村 | 2026 | 277.2 |  |  |  |  | 新建粮食储存库两座1400㎡、管理用房10间、粮食深加工车间1座，及相关配套设备设施采购等。 | 45 | 否 | 否 | 否 | 否 | 加斗镇人民政府 | 加斗镇人民政府 | 宋英福15934079579
20 | 加斗镇东姚疃村新建污水管网工程 |  | 东姚疃村 | 2026 | 423.98 |  |  |  |  | 安装污水检查井101座，安装污水收集井72座，铺设污水管道4476米，配备污水处理设施设备。 | 400 | 否 | 否 | 否 | 否 | 加斗镇人民政府 | 东姚疃村村民委员会 | 温全立13935281245
21 | 广灵县加斗镇登场堡村规模化种植产业区配套设施建设项目 |  | 登场堡村 | 2026 | 133.73 |  |  |  |  | 建设砂石路1080㎡，埋设160PE管约9500m、砌筑阀门井38座、安装出水口210个。 | 67 | 否 | 否 | 否 | 否 | 加斗镇人民政府 | 登场堡村村民委员会 | 宋英福15934079579
22 | 加斗镇西姚疃村新建污水管网工程 |  | 西姚疃村 | 2026 | 389.89 |  |  |  |  | 安装污水检查井97座，安装污水收集井77个，铺设污水管道3993米，配备污水处理设施设备。 | 720 | 否 | 否 | 否 | 否 | 加斗镇人民政府 | 西姚疃村村民委员会 | 段强13734229098
23 | 西加斗村自来水管网更换工程 |  | 西加斗村 | 2026 | 412.94 |  |  |  |  | 新建De110PE管7165m、De63PE管12218m、De32PE管12930m、砌筑阀门井10座、安装阀门、路面拆除与恢复、土方开挖与回填等。 | 1440 | 否 | 否 | 否 | 否 | 加斗镇人民政府 | 西加斗村村民委员会 | 邓立成13403429475
24 | 加斗镇西加斗村机井配套40渠项目 |  | 西加斗村 | 2026 | 80.3 |  |  |  |  | 更换40渠约4900米；出水口170个。 | 77 | 否 | 否 | 否 | 否 | 加斗镇人民政府 | 西加斗村村民委员会 | 邓立成13403429475
25 | 加斗镇西留疃村种植产业提升配套灌溉设施建设项目 |  | 西留疃村 | 2026 | 260.06 |  |  |  |  | 拆除旧渠道8397米、土方开挖、建设混凝土渠道8497米、混凝土出水口350座。 | 118 | 否 | 否 | 否 | 否 | 加斗镇人民政府 | 西留疃村村民委员会 | 仝在功13935250130
26 | “千万工程”加斗镇西石门村排水渠治理项目 |  | 西石门村 | 2026 | 50.68 |  |  |  |  | 新建浆砌石排水渠320米，，维修土渠380米，新建桥5座、其中包括疏通河道、刷坡、土方开挖、土方回填、浆砌石堤坝等工程内容。 | 215 | 否 | 否 | 否 | 否 | 加斗镇人民政府 | 西石门村村民委员会 | 杨进文18335245777
27 | “千万工程”加斗镇东河乡村人居环境整治项目 |  | 东河乡村 | 2026 | 48.755 |  |  |  |  | 硬化路面700㎡、安装路缘石800m、面包砖铺设2500㎡、清理垃圾900m³、路基整形600m³。 | 36 | 否 | 否 | 否 | 否 | 加斗镇人民政府 | 东河乡村村民委员会 | 曹德明13753223557
28 | 广灵县加斗镇坡岩村产能提升项目 |  | 坡岩村 | 2026 | 65.6 |  |  |  |  | 埋设160PE管道约2000米，埋设110PE管道约1500米；砌筑阀门井8座、安装出水口115个；铺设3.5米砂砾石路5425平米 | 38 | 否 | 否 | 否 | 否 | 加斗镇人民政府 | 坡岩村村民委员会 | 王有亮13753299871
29 | 北土村产业路硬化项目 |  | 北土村 |  | 253.9 |  |  |  |  | 村田间路硬化道路8000米 | 250 | 否 | 否 | 否 | 否 | 农业农村局 | 南村镇人民政府 | 王照华13834028022
30 | 赵家坪新建生态特色养殖产业园项目 |  | 赵家坪 |  | 349.3 |  |  |  |  | 1.新建野猪养殖场圈舍200平方米，野鸡养殖场圈舍200平方米，围栏12000米，占地30亩。 2.引进特种繁殖野母猪100头，种用纯种野公猪4头；引进种鸡1000只。 3.新建饲料房、库房200平方米。 4.道路硬化两千米，主要是养殖基地进出通道。 5.新建野猪肉、野鸡肉产品加工及鸡蛋简单包装厂房100平方米。 | 50 | 否 | 否 | 否 | 否 | 农业农村局 | 南村镇人民政府 | 王照华13834028022
31 | 黑土洼铺设农田灌溉管道工程项目 |  | 黑土洼 |  | 128 |  |  |  |  | 1.更换管灌管路12000米 2.更换阀门 | 160 | 否 | 否 | 否 | 否 | 农业农村局 | 南村镇人民政府 | 王照华13834028022
32 | 莎泉村更换管灌管路项目 |  | 莎泉 |  | 417 |  |  |  |  | 更换管灌管路40000米，新铺设500米 | 600 | 否 | 否 | 否 | 否 | 农业农村局 | 南村镇人民政府 | 王照华13834028022
33 | 下林关村坡地产业路硬化项目 |  | 下林关 |  | 275.9 |  |  |  |  | 月明坡、白道坡、等田间路8700米，3.5米宽 | 450 | 否 | 否 | 否 | 否 | 农业农村局 | 南村镇人民政府 | 王照华13834028022
34 | 下林关新建污水管网工程 |  | 下林关 |  | 926 |  |  |  |  | 铺设11830米污水管网，建设污水处理站1座及配套检查井、污水收集口 | 450 | 否 | 否 | 否 | 否 | 环保局 | 南村镇人民政府 | 王照华13834028022
35 | 张家洼村产业路硬化项目 |  | 张家洼 |  | 83.1 |  |  |  |  | 硬化田间路3000米3米宽 | 180 | 否 | 否 | 否 | 否 | 农业农村局 | 南村镇人民政府 | 王照华13834028022
36 | 赵家坪村产业路维修工程 |  | 赵家坪村委会 |  | 92.5 |  |  |  |  | 后山田间路2000米，村北田间路2000米，南梁500米，东坡2000米，中梁500米，共7000米，均宽3米，整修共28000平米，其中村北2000米的田间路需要填土再平整维修。 | 50 | 否 | 否 | 否 | 否 | 农业农村局 | 南村镇人民政府 | 王照华13834028022
37 | 大西庄村农田水利工程 |  | 广灵县作疃镇大西庄村 |  | 132.1 |  |  |  |  | 工程主要内容为铺设灌管1.2万米，300个出水口，12个渗水井 | 90 | 否 | 否 | 否 | 否 | 作疃镇人民政府 | 广灵县作疃镇大西庄村 | 田尚全 15333626653
38 | 百疃三村农田水利设施建设 |  | 广灵县作疃镇百疃东堡村、百疃西堡村、百疃南庄村 |  | 771.5 |  |  |  |  | 维护百西百南六个机井，新建小型二级高灌站一个，铺设8万米管网. | 500 | 否 | 否 | 否 | 否 | 作疃镇人民政府 | 广灵县作疃镇百疃东堡村、百疃西堡村、百疃南庄村 | 柴玉山 13934265456 梁永才 15110700088 柴文春 18935227152
39 | 梁庄镇发展旱作农业红芸豆种植补贴项目 |  | 梁庄镇21村（18000亩） |  | 180 |  |  |  |  | 对在梁庄镇全镇范围内从事红芸豆种植的农业公司、合作社等新型农业经营主体和种植农户进行补助，奖补标准为100元/亩。 | 700 | 否 | 否 | 否 | 否 | 梁庄镇人民政府 | 梁庄镇人民政府 | 姜富春18935222002
40 | 梁庄镇冯庄村引洪渠治理项目 |  | 冯庄村 |  | 249.3 |  |  |  |  | 通过新建1500米浆砌石引洪渠及配套设施，恢复并提升渠道引洪能力. | 300 | 否 | 否 | 否 | 否 | 梁庄镇人民政府 | 梁庄镇人民政府 | 姜富春18935222002
41 | 梁庄镇梁庄镇东堡村民胜渠治理项目 |  | 梁庄东堡村 |  | 47.86 |  |  |  |  | 浆砌石改造衬砌307m，衬砌改造与上游浆砌石段相同，顶宽45cm，高1.3m，渠底厚45cm。 | 100 | 否 | 否 | 否 | 否 | 梁庄镇人民政府 | 梁庄镇人民政府 | 姜富春18935222002
42 | 广灵县梁庄镇易和村引洪渠治理项目 |  | 易和村 |  | 503.03 |  |  |  |  | 本工程包括新建浆砌石渠3500米，其中包括土方开挖、土方回填等工程内容。 | 410 | 否 | 否 | 否 | 否 | 梁庄镇人民政府 | 梁庄镇人民政府 | 姜富春18935222002
43 | 2026年梁庄镇望狐村乡村农业社会化（土地托管）服务项目 |  | 梁庄西堡村 |  | 230.74 |  |  |  |  | 购买各种配套农机，形成规模化种植，机械化作业，集中化管理，产业化效益，使农民进一步增加收入。 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 梁庄镇人民政府 | 梁庄镇人民政府 | 姜富春18935222002
44 | 广灵县梁庄镇望狐村沙棘种植项目 |  | 望狐 |  | 784.5 |  |  |  |  | 本工程是以沙棘种植为重点，主要包括计划种植沙棘1000亩，建设420平米冷藏库2座，库房2100平米，购置设备22台，安装地磅2 台，叉车2辆，铲车1辆。 | 20 | 否 | 否 | 否 | 否 | 梁庄镇人民政府 | 梁庄镇人民政府 | 姜富春18935222002
45 | 壶泉镇白家坟村产业路铺设项目 |  | 壶泉镇 白家坟村 | 3个月 | 132.58 |  |  |  |  | 规划在白家坟村西南铺设长5808米的产业路。其中，长2800米、宽4米产业路1条；长580米、宽3.5米产业路1条；长2428米、宽3.5米产业路1条，总面积21728平方米 | 387 | 否 | 否 | 否 | 否 | 壶泉镇 人民政府 | 白家坟 村委会 | 白常映 13994423356
46 | 壶泉镇沙河村产业路铺设项目 |  | 壶泉镇 沙河村 | 1个月 | 45.69 |  |  |  |  | 规划在沙河村杏树地南铺设长2160米的产业路。其中，长410米、宽6米产业路1条；长1100米、宽5米产业路1条；长650米、宽6米产业路1条，总面积11860平方米 | 35 | 否 | 否 | 否 | 否 | 壶泉镇 人民政府 | 沙河村 村委会 | 白国杰 15364623555
47 | 壶泉镇张庄村污水管网建设项目 |  | 壶泉镇 张庄村 | 3个月 | 559.39 |  |  |  |  | 铺设污水管道2300米，新建污水处理站1座 | 20 | 否 | 否 | 否 | 否 | 壶泉镇 人民政府 | 张庄村 村委会 | 白国峰 17692311072
48 | 壶泉镇城新村黄亩涧沟河道整治工程 |  | 壶泉镇 城新村 | 3个月 | 650.61 |  |  |  |  | 河道清淤19120m³，刷坡土方13840m³，两岸回填土11920m³，浆砌石基础6320m³，铺设草坪砖4800㎡。 | 55 | 否 | 否 | 否 | 否 | 壶泉镇 人民政府 | 城新村 村委会 | 白志 13754910077
49 | 宜兴乡东方亮村产业提升配套项目 |  | 东方亮村 | 2个月 | 10.88 |  |  |  |  | 建设砂石路600米 | 397 | 否 | 否 | 否 | 否 | 宜兴乡人民政府 | 宜兴乡东方亮村村民委员会 | 魏一超13383426381
50 | 宜兴乡聂家沟村对子峪河道治理项目 |  | 聂家沟村 | 8个月 | 780.9 |  |  |  |  | 建设护地坝4000米，河道清淤2850米 | 140 | 否 | 否 | 否 | 否 | 宜兴乡人民政府 | 宜兴乡聂家沟村村民委员会 | 魏一超13383426381
51 | 宜兴乡屯堡村产业提升配套项目 |  | 屯堡村 | 2个月 | 28.81 |  |  |  |  | 建设砂石路2466米 | 930 | 否 | 否 | 否 | 否 | 宜兴乡人民政府 | 宜兴乡屯堡村村民委员会 | 魏一超13383426381
52 | 宜兴乡西宜兴村产业提升配套项目 |  | 西宜兴村 | 3个月 | 78.09 |  |  |  |  | 建设砂石路6027米 | 1300 | 否 | 否 | 否 | 否 | 宜兴乡人民政府 | 宜兴乡西宜兴村村民委员会 | 魏一超13383426381
53 | 宜兴乡东方亮村农业产能提升管灌建设项目 |  | 东方亮村 | 8个月 | 238.62 |  |  |  |  | 埋设HDPE160管12000米，安装给水栓240个，阀门井12座，泄水井12座，排气阀井12个，土方开挖与回填等 | 397 | 否 | 否 | 否 | 否 | 宜兴乡人民政府 | 宜兴乡东方亮村村民委员会 | 魏一超13383426381
54 | 宜兴乡邵庄村产业提升配套项目 |  | 邵庄村 | 2个月 | 22.17 |  |  |  |  | 建设砂石路1870米 | 340 | 否 | 否 | 否 | 否 | 宜兴乡人民政府 | 宜兴乡邵庄村村民委员会 | 魏一超13383426381
55 | 宜兴乡直峪村污水管网改造工程建设项目 |  | 直峪村 | 7个月 | 384.1 |  |  |  |  | 铺设HDPE双壁波纹管主管网5000米，砌筑污水检查井170座，建设污水口210座，新建污水处理站一处等 | 815 | 否 | 否 | 否 | 否 | 宜兴乡人民政府 | 宜兴乡直峪村村民委员会 | 魏一超13383426381
56 | 宜兴乡西宜兴村污水管网改造工程建设项目 |  | 西宜兴村 | 7个月 | 530.37 |  |  |  |  | 铺设HDPE双壁波纹管主管网7000米，砌筑污水检查井240座，建设污水口345座，新建污水处理站一处等 | 1200 | 否 | 否 | 否 | 否 | 宜兴乡人民政府 | 宜兴乡西宜兴村村民委员会 | 魏一超13383426381
57 | 宜兴乡聂家沟村产业提升配套项目 |  | 聂家沟村 | 2个月 | 13.59 |  |  |  |  | 建设砂石路1100米 | 140 | 否 | 否 | 否 | 否 | 宜兴乡人民政府 | 宜兴乡聂家沟村村民委员会 | 魏一超13383426381
58 | 宜兴乡西宜兴村路面改造及路灯修建项目 |  | 西宜兴村 | 3个月 | 73.9 |  |  |  |  | 混凝土路面改造3000平米，新建路灯120套，维修路灯220套 | 1800 | 否 | 否 | 否 | 否 | 宜兴乡人民政府 | 宜兴乡西宜兴村村民委员会 | 魏一超13383426381
59 | 宜兴乡直峪村路面改造及路灯修建项目 |  | 直峪村 | 3个月 | 48.96 |  |  |  |  | 混凝土路面改造3990平米，维修路灯23套 | 815 | 是 | 否 | 否 | 否 | 宜兴乡人民政府 | 宜兴乡直峪村村民委员会 | 魏一超13383426381
60 | 宜兴乡东宜兴村路面改造及路灯修建项目 |  | 东宜兴村 | 2个月 | 38.3 |  |  |  |  | 混凝土路面改造3050平米，新建路灯5套，维修路灯11套 | 326 | 是 | 否 | 否 | 否 | 宜兴乡人民政府 | 宜兴乡东宜兴村村民委员会 | 魏一超13383426381
61 | 宜兴乡宜兴庄村路面改造及路灯修建项目 |  | 宜兴庄村 | 4个月 | 94.23 |  |  |  |  | 混凝土路面改造5900平米，面包砖人行道300平米，新建路灯60套，维修路灯45套 | 633 | 是 | 否 | 否 | 否 | 宜兴乡人民政府 | 宜兴乡宜兴庄村村民委员会 | 魏一超13383426381
62 | 宜兴乡冯家沟村路面改造及路灯修建项目 |  | 冯家沟村 | 5个月 | 134.72 |  |  |  |  | 混凝土路面改造10200平米，新建路灯15套，维修路灯20套 | 400 | 否 | 否 | 否 | 否 | 宜兴乡人民政府 | 宜兴乡冯家沟村村民委员会 | 魏一超13383426381
63 | 宜兴乡宜兴庄村老旧管灌改建项目 |  | 宜兴庄村 | 8个月 | 194.71 |  |  |  |  | 埋设HDPE160管10100米，安装给水栓174个，阀门井10座，土方开挖与回填等 | 100 | 否 | 否 | 否 | 否 | 宜兴乡人民政府 | 宜兴乡宜兴庄村村民委员会 | 魏一超13383426381
64 | 宜兴乡新建烘干仓储项目 |  | 西宜兴村 | 8个月 | 435.43 |  |  |  |  | 新建2500吨的粮库（含通风、控温等系统）1座，150吨湿粮仓1座，750吨干粮仓1座，200吨烘干塔1座，筛选机1台，输送机8个， | 2000 | 否 | 否 | 否 | 否 | 宜兴乡人民政府 | 宜兴乡西宜兴村村民委员会 | 魏一超13383426381
65 | 宜兴乡易地搬迁后续扶持养殖项目 |  | 东宜兴村 | 8个月 | 296.25 |  |  |  |  | 新建养殖场，长153m、宽45m，占地面积6885平米。包括：养殖棚1800平米，草料库1350平米，围栏466.5米，管理房3间，公厕1处，砖墙704米，水电系统及大门等。 | 100 | 否 | 否 | 否 | 否 | 宜兴乡人民政府 | 宜兴乡东宜兴村村民委员会 | 魏一超13383426381
66 | 小额贷款贴息项目 |  | 各乡镇 |  | 200 |  |  |  |  | 对全县建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭小额信贷5万元（含）以下予以贴息 。 | 3000 | 否 | 否 | 否 | 否 | 广灵县农业农村局 | 广灵县农业农村局 | 王明翔13734212966
67 | 2026年度“雨露计划”资助项目 |  | 各乡镇 |  | 330 |  |  |  |  | 对就读中职、高职(专)、技工学校(含普通中专、职业高中、技工学校、普通大专、高职院校、技师学院等）的在校学生（包含在校期间顶岗实习）中的建档立卡已脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女，每生每年给予3000元的补助。 | 1200 | 否 | 否 | 否 | 否 | 广灵县农业农村局 | 广灵县农业农村局 | 王明翔13734212966
68 | 一次性交通补贴 |  | 各乡镇 |  | 700 |  |  |  |  | 对脱贫（含监测）人口省外、省内县外务工人员给予发放100-1500元一次性交通补贴。 | 6000 | 否 | 否 | 否 | 否 | 广灵县农业农村局 | 广灵县农业农村局 | 王明翔13734212966
69 | 务工就业稳岗补助项目 |  | 各乡镇 |  | 900 |  |  |  |  | 加大就业帮扶奖励力度，对务工就业的脱贫劳动力（监测户）给予奖补，随时手里申请、及时审核、即时发放。 | 6500 | 否 | 否 | 否 | 否 | 广灵县人社局 | 广灵县人社局 | 杜生哲13994325959
70 | 庭院经济奖补 |  | 各乡镇 |  | 475 |  |  |  |  | 按照奖补标准，对农户发展庭院经济进行奖补，上限2000元，增加农户收入，培育壮大乡村特色产业，拓宽群众增收渠道，激发内生动力。 | 20000 | 否 | 否 | 否 | 否 | 广灵县农业农村局 | 广灵县农业农村局 | 王明翔13734212966
71 | 宜兴乡屯堡村路面改造及路灯修建项目 |  | 屯堡村 |  | 29.21 |  |  |  |  | 混凝土路面改造2340平米，维修路灯2套 | 930 | 否 | 否 | 否 | 否 | 宜兴乡人民政府 | 宜兴乡屯堡村村民委员会 | 魏一超13383426381