- 广政办发〔2023〕35号

广灵县人民政府办公室

关于印发广灵县2023-2024年度农业生产托管

试点项目实施方案的通知

各乡（镇）人民政府，县直各有关单位:

《广灵县2023-2024年度农业生产托管试点项目实施方案》已经县人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

广灵县人民政府办公室

2023年12月12日

（此件公开发布）

广灵县2023-2024年度农业生产托管试点项目

实 施 方 案

为了保证我县农业生产托管试点项目顺利实施，按照山西省农业农村厅《关于下达2023年中央农业产业等资金使用计划和任务清单的通知》（晋农发[2023]22号）和山西省农业农村厅办公室《关于印发2023年度农业生产托管服务试点工作指导意见的通知》（晋农办发[2023]18号）精神,结合全县农业生产实际,特制定本方案。

一、基本情况

广灵县现有8个乡镇129个行政村，总人口18.5万人，农户4.45万户，农业人口14.6万人，全县耕地面积58.3万亩，其中水浇地20万亩。农作物播种面积45.82万亩，其中玉米种植面积达34万亩以上。全县家庭承包经营面积48.38万亩，涉及家庭承包经营农户4.45万户；土地流转面积8.87万亩，占家庭承包经营面积的18.33%,全县拥有各类新型经营主体458家。其中农机专业合作社32家，拥有农机总动力123877千瓦，大中型拖拉机1254台，配套农机具1880台（件）,农业机械作业面积其中：机耕面积36.76万亩、机播面积33.12万亩、机收面积28.1万亩。

农业是广灵县经济的重要组成部分，是农村经济的重头戏，是农村居民的主要经济来源。近年来农业生产已经步入了农业综合开发和农业产业化经营阶段，我县紧紧围绕推进农业供给侧结构性改革，以带领小农户发展现代农业为主要目标。在发展生产上，立足于本县优势，面向市场，对农业结构进行了必要的调整，通过政策引导小农户广泛接受农业生产托管、机械化成片作业等社会化服务市场，集中连片的推进机械化、规模化、集约化的绿色高效现代农业生产方式，着力提高农业综合效益和竞争力，促进农业绿色发展和资源可持续利用。

二、项目目标

全县紧紧围绕大宗作物玉米生产和农户需求,支持农业生产托管服务着力瞄准关键且薄弱环节,促进形成稳定活跃的农业生产托管服务市场,培育壮大农业生产托管服务组织，建立适应现代农业发展需要的生产经营服务体系,促进农业规模经营和绿色生产,探索形成可复制、可推广的农业社会化服务模式和项目管理运行机制。

三、项目实施内容

（一）立足主导产业生产的关键环节。

围绕全县玉米生产的关键环节,重点对2024年度玉米旋耕、播种和除草进行支持，为小农户提供统一的机械化、规模化生产托管服务。

（二）项目计划和实施

从2024年3月至7月，预计全县7个乡镇安排旋耕、播种和除草环节。

按照山西省农业农村厅《关于下达2021年中央农业生产发展资金使用计划的通知》（晋农计财发（2021）14号）和山西省农业农村厅办公室《关于做好2023年度农业生产托管试点项目的通知》（晋农办经发[2021]191号）精神，项目补助资金来源是2023年度农业生产托管专项资金278万元。实施区域以2023-2024年度农业生产托管服务作业区域拟定任务分解表为准，各乡镇实施要因地制宜推进，保质保量完成好试点任务。作业范围详见附件3。

（三）项目实施时间及实施方式。

- 实施时间从2024年3月1日至2024年7月20日，实施方式项目区旋耕、播种和除草作业三个环节捆绑进行。

- （四）补助标准。

- 根据全县产业发展、托管服务市场发育等实际情况,按照晋农办经发（2021）196号文件精神,经研究我县2023-2024年度农业生产托管补助资金执行脱贫地区、丘陵山区标准,原则上财政补助资金占服务价格的比例不超过40%,单季作物亩均各关键环节补助总额不超过 130元;享受相同项目补贴的不能重复享受;避免“政策垒大户”,重点支持小农户接受社会化服务,对种粮大户、家庭农场、农业生产企业等农业适度规模经营主体的补助规模上限2万元。对服务价格及收费标准补助金额通过供需双方按照市场机制协商确定。具体标准见农业生产托管指导价格表（附件4）。

- 补助方式。

- 对实施托管项目的服务组织,补助资金采取先服务后补助的方式,即每个环节实施完毕并经审核验收合格后,对项目实施区域内的服务组织原则上按环节兑付补助资金，也可全部环节实施完成后一次性报账。服务组织要与服务对象签订服务合同,明确双方的责任和义务，县农业农村局按照服务合同实际作业量对服务组织进行补助。

四、项目实施流程

（一）确定服务组织。

- 通过公开规范择优选择托管服务组织为项目实施主体，优先支持农机安装监测传感器的服务组织。选择方式:乡镇发布遴选公告，乡镇选拔，将确定的服务组织进行公示。

- （二）签订服务合同。

1、确定的项目实施服务组织要与乡（镇）签订农业生产托管承诺书,明确服务内容和补助环节、标准等（附件5）。

2、试点村协助服务组织与农户签订托管服务合同,明确作业内容、作业时间等,服务组织留存并在开展作业前报县托管办存档备案（附件6）。

（三）提供作业服务。

服务组织按照托管服务合同约定的作业环节进行作业，不得擅自增加或减少作业环节，否则视为违约。每个作业环节留存好相关动态影像资料。

（四）检查验收。

全县农业生产托管服务试点工作的检查验收由县托管领导小组统一安排部署，县托管领导小组制定切实可行的验收办法，县托管办负责做好督查指导工作，乡（镇）、村作为责任主体做好验收工作。每个环节项目任务完成后服务组织向村提出验收申请，村级农业生产托管服务小组组织全面自验，并出具自验报告报乡（镇）托管领导小组，乡（镇）托管领导小组接到报告后及时组织验收，验收合格后，填写托管服务补助表（附件11），及时出具验收报告，一并报县农业生产托管办公室。

- （五）拨付补助资金。

- 县托管办对服务组织提供的乡镇、村的验收资料进行认真核查，并对每个实施项目乡镇抽查农户比例不低于5%进行检查，合格后按照资金管理办法依据服务合同、农户确认单并参考中国农服平台终端监测数据及时拨付项目资金。补助资金按照各服务组织实际完成任务的作业量进行补助。

（六）及时总结经验。项目实施完成后,项目实施主体及时收集整理实物动态影像资料,总结典型模式和成功经验，以及实施过程中存在的问题和改进措施等,及时上报县托管办,县托管办项目实施完成后向省市报送项目阶段性完成情况；对项目实施情况要做好总结工作,全面总结分析项目完成情况,并按照省农业农村厅要求报送项目实施总结报告。

（七）项目绩效考核。项目完成后，县托管办要对项目实施主体的任务落实情况、实施效果、验收情况、资金兑付、档案资料存档等进行检查,开展绩效考核,对项目实施给予总体评价,评价结果作为下一年度资金分配和项目实施主体确定的重要依据。

（八）项目退出机制。依据服务组织任务完成进度等情况,对工作组织不力、农户不满意、未按要求开展工作的服务组织责令退出项目实施，对已形成稳定社会化服务市场、市场机制可有效发挥作用的支持环节或实施区域,鼓励实施主体探索支持环节退出或降低支持标准、作为下一年度调整或扩大试点区域范围的参考依据。

五、保障措施

（一）强化组织领导。为切实推进农业生产托管服务试点项目,县政府成立了由政府分管副县长任组长,县农业农村局局长任副组长,县相关部门以及所涉乡镇负责人为成员的领导小组,领导小组下设办公室（简称托管办），设在县农业农村局。领导小组负责农业生产托管项目的领导工作，统筹协调各相关单位,确保项目落实。托管办负责项目工作日常事务，要提出绩效目标,明确目标任务、试点内容、支持环节和运行机制,实施方案经县政府行文后，向省市报备。要加强试点政策实施的业务指导、绩效评价和监督管理,加大试点工作的执行落实和政策宣传力度,批复实施主体的项目实施方案，积极探索和创新农业生产社会化服务的工作机制和有效模式。

农业生产托管服务项目所涉乡镇是项目的责任主体，有关乡镇以文件形式成立农业生产托管服务领导小组，明确负责人和工作职责，负责做好本乡镇的农业生产托管服务工作，并报县农业生产托管服务试点领导小组办公室。试点村成立农业生产托管服务村级领导小组，负责协助服务组织完成好本村的托管任务。

（二）强化管理指导。县托管办加强农业社会化服务行业的管理和指导,推动制定行业管理规范,建立健全管理体制和机制,确保农业社会化服务市场健康发展;加强对托管服务主体履约情况的监管,将服务对象的满意度作为衡量服务质量的重要标准,对服务面积、服务质量达不到合同要求等情况,要按照合同约定履行情况,及时取消其服务资格、追究其违约责任。

（三）强化资金监管。根据广灵县农业生产托管试点项目资金管理办法（试行）,明确补助资金使用范围、开支标准,制定落实资金使用计划（或方案）。要切实加强资金监管确保资金使用安全高效。对虚报、挤占、截留、挪用项目资金等违规违纪行为,按照国家有关规定追究有关单位和人员责任。

（四）强化经费保障。县财政安排必要的项目工作经费主要用于专家团队服务、宣传培训与入户指导、监督检查、项目验收、试点经验总结与完善政策措施等。

（五）强化宣传引导。县托管办要引导服务组织创新服务方式和服务机制,加强服务质量和价格监管。负责相关政策的宣传解释,充分尊重广大农户和服务组织意愿,调动农户和服务组织两个积极性,大力营造推进农业生产托管服务的良好环境,鼓励引导广大农民和服务组织积极参与农业社会化服务。加强农业生产托管调查研究,及时总结典型经验,充分发挥典型的示范引领作用,努力营造促进发展的良好氛围。

附件1：广灵县农业生产托管服务试点项目领导小组

附件2：广灵县农业生产托管服务试点项目承诺书

附件3：广灵县农业生产托管服务拟定任务分解表

附件4：广灵农业生产托管指导价格表

附件5：广灵县农业生产托管服务承诺书

附件6：广灵县农业生产托管服务合同（农户）

附件7：广灵县农业生产托管服务作业农户确认表

附件8：     乡     村农业生产托管服务试点项目自查报告

附件9：广灵县农业生产托管服务乡镇验收抽查表

附件10：     乡（镇）农业生产托管服务试点项目验收报告

附件11：广灵县服务组织托管服务补助表

附件1：

广灵县农业生产托管服务试点项目

领 导 小 组

组  长：     王晓震    县政府副县长

常务副组长： 王明翔    县农业农村局局长

副组长：     刘  君    县农业农村局副局长

成  员：     宋寿彬    县财政局副局长

高满山    县农机中心主任

孙中大    县农田建设服务中心副主任

乡镇党委书记或镇长

办公室设在县农业农村局，负责项目实施过程中的日常管理工作，办公室主任由刘君兼任，工作人员从农业农村局、现代农业发展中心、农机中心抽调。

附件2：

广灵县农业生产托管服务试点项目承诺书

2024年为按时保质完成好我县实施的财政支持农业生产托管试点服务项目，郑重承诺：

一、安排不低于5万元的项目实施工作经费。主要用于专家团队服务，宣传培训与入户指导，监督检查、项目验收与工作指导，试点经验总结与完善政策措施等。

二、严格按照实施方案规定的时间节点、补助环节、补助标准认真组织实施，按时拨付资金，确保项目顺利实施，并达到预期效果。

三、项目实施完成后，认真撰写项目实施总结报告和绩效评价报告，总结形成一批可复制、可推广的社会化服务模式和项目管理运行机制。

广灵县人民政府办公室

2023年12月12日

附件3：

广灵县2023年-2024年度农业生产托管服务作业区域拟定任务分解表

单位：亩、元

| 乡镇 | 服务环节 | 作业亩数 | 补助标准 | 补助金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 壶泉镇 | 旋耕、播种、除草 | 15000 | 33.33333 | 500000 |
| 加斗镇 | 旋耕、播种、除草 | 16000 | 33.33333 | 533334 |
| 蕉山乡 | 旋耕、播种、除草 | 11000 | 33.33333 | 366667 |
| 梁庄镇 | 旋耕、播种、除草 | 6100 | 33.33333 | 203333 |
| 南村镇 | 旋耕、播种、除草 | 12000 | 33.33333 | 400000 |
| 宜兴乡 | 旋耕、播种、除草 | 7300 | 33.33333 | 243333 |
| 作疃镇 | 旋耕、播种、除草 | 16000 | 33.33333 | 533333 |
| 合计 |  | 83400 |  | 2780000 |

附件4：

广灵县农业生产托管指导价格表

| 服务项目 | 市场价格 （元/亩） | 财政补助 比例 | 补助标准 （元/亩） | 农户收费 （元/亩） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旋耕 | 50 | 26% | 13.0 | 37.0 |  |
| 播种 | 40 | 26% | 10.4 | 29.6 |  |
| 除草 | 40 | 24.83% | 9.93 | 30.1 |  |
| 合计 | 130 |  | 33.33 | 96.67 |  |
| 注：每亩均收费不得高于96.67元。 |  |  |  |  |  |

附件5：

服务组织承诺书

广灵县         乡（镇）：

为顺利开展农业生产托管服务，促进形成稳定活跃的农业生产社会化服务市场，建立适应现代化农业发展需要的生产经营服务体系，承诺如下：

按照广灵县2023-2024年度农业生产托管试点项目实施方案按时保质保量完成托管任务。

一、托管环节：2024年的玉米旋耕、播种、除草托管服务。

- 二、托管面积：       亩。

三、服务期限：2024年3月1日至2024年7月20日

四、合理收费，我服务组织以县级《实施方案》指导价为基准，不借项目实施乱收费，面积按实际作业量结算。

五、按照乡村安排的作业区域和面积及时调度农机车辆开展作业，做到不误农时。

六、接受乡镇、村监督检查指导工作。

七、严格按照操作规程标准进行作业，不许弄虚作假、偷工减料。

八、强化安全管理，做到安全生产，承担项目作业全程的所有安全责任。

九、宣传托管项目实施的重要意义、办法和程序，提高项目的透明度和公开性。

服务组织（盖章）：

法人代表（签字）：

年    月   日

附件6：

_______乡（镇）      村农户托管服务合同书

甲方：                     法定代表人：

乙方：                     身份证号码：

为进一步做好农业生产托管服务，根据有关法律、法规，双方在自愿、平等、协商一致的基础上，订立本合同，供双方共同遵守。

- 乙方将自己承包（流转、租赁）经营的土地共        亩的旋耕、播种、除草环节托管给甲方进行作业。

- 服务时间为2024年3月1日开始至2024年7月20日，甲方根据农时需要，提前与乙方沟通确定具体服务时间，甲方须按照农时要求及时保质保量的为乙方开展作业服务，乙方要为甲方提供开展作业所需的基本条件。

- 三、甲方以《实施方案》指导价为基准，三个环节共向农户收  元。

- 四、乙方对甲方的服务有权监督，乙方要按照实际作业面积在“生产托管作业农户确认表”上签字确认。

- 五、违约责任：甲乙双方发生争执时，可通过属地村委会调解，协商不成的，可向县人民法院上述。

六、本合同自签订之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（签字盖章）：                  电话：

乙方（签字盖章）：                  电话：

年    月    日

附件7：

广灵县农业生产托管服务作业农户确认表

乡     村                                               作业环节：

| 市场指导价（元/亩） | 农户收费（元/亩） | 作业面积（亩） | 农户签字 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件8：

_____乡     村农业生产托管服务试点项目

自 查 报 告

- 项目基本情况

- 项目完成情况

- 项目验收结论

四、村托管服务小组签字

| 托管服务小组 | 职务 | 签字 |
| --- | --- | --- |
| 组长 |  |  |
| 成员 |  |  |
| 成员 |  |  |
| 村委意见 | （盖章） 年 月 日 |  |

| 附件9： 广灵县农业生产托管服务乡镇验收抽查表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业村： 作业环节： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 作业 面积 | 农户收费 （元/亩） | 作业质量 | 农户签字 | 电话 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查人员签字 |  |  |  |  |  |  |

附件10：

_____乡（镇）农业生产托管服务试点项目

验 收 报 告

- 一、项目基本情况

- 二、项目完成情况

- 三、项目收费情况

| 验收组 | 职务 | 签字 |
| --- | --- | --- |
| 组长 |  |  |
| 成员 |  |  |
| 成员 |  |  |
| 成员 |  |  |
| 成员 |  |  |
| 乡镇意见 | （盖章） 年 月 日 |  |

- 四、项目验收结论

五、验收组签字

附件11：

广灵县服务组织托管服务补助表

乡镇（盖章）                                                     年    月     日

| 服务组织名称 | 开户行及账号 | 作业环节 | 作业面积 （亩） | 补助标准 （元/亩） | 补助金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：本表由验收人员在项目验收后填写，一式两份，一份由县托管办存档，一份用于报账。

广灵县人民政府办公室                 2023年12月12日印发