## 总表
广灵县2023年统筹整合财政资金使用情况补充调整表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目实施地点 | 建设任务（补助标准） | 资金规模 | 其中： |  | 整合资金筹资方式 | 项目建设性质 | 进度计划 | 项目绩效目标 | 项目责任单位 | 项目 责任人
[5 empty] | 统筹整合资金规模 | 使用其他资金
| 合计 |  |  | 20530.46 | 20530.46 | 0
| 一、发展生产项目 |  |  | 13969.9365 | 13969.9365 | 0
1 | 预留 2023年度小额贷款贴息项目 | 8乡镇 | 按贷款利率贴息 | 400 | 400 |  | 中央 | 新建 | 2023.12 | 对符合贷款贴息条件的脱贫户、监测户给予贴息 | 广灵县 乡村振兴局 | 牛鸿志
2 | 有机旱作农业谷子生产基地建设项目 | 宜兴乡，南村镇，梁庄镇，斗泉乡，蕉山乡 | 2万亩（每亩150元） | 234 | 234 |  | 县级 | 新建 | 2023.5-2023.10 | 完成有机旱作农业谷子种植1.56万亩。 | 广灵县 农业农村局 | 王明翔
3 | 壶泉镇商村新建保鲜、冷冻两用库项目 | 壶泉镇 商村社区 | 新建240平米能贮藏容量60吨的冷鲜综合库 | 48 | 48 |  | 中央 | 新建 | 2023年4月到2023年6月 | 项目建成运营后，年可为周边的菜农增加60吨的果蔬肉制品贮存量，有效的解决了由于当地季节变化导致农户无法储存和反季节时蔬在反季节销售时价格居高不下的情况。项目的实施，在壮大种养支柱产业的同时，必将为农村剩余劳动力提供更多的就业岗位 | 壶泉镇 人民政府 | 王仁
4 | 周图寺村人畜分离集中养殖场项目（深化示范创建项目） | 周图寺村 | 新建牛舍9000平米、运动场6000平米、 粪坑200平米及围墙、道路等附属设施。 | 1000 | 1000 |  | 中央430万元，省级570万元 | 新建 | 2023年5月--2023年9月 | 项目建成后，可壮大村集体经济，降低种植成本，改善农村环境；同时，可解决脱贫户（监测户）就业，拓宽农户增收渠道。 | 南村镇 人民政府 | 高争艳
5 | 下林关村冷藏库项目 | 下林关村 | 新建院墙18m，新建10米*30米*5米库房1座、 新建10米*20米冷库1座、冷库配套设备安装、库房配电、地面硬化、装修等内容 | 80 | 80 |  | 中央 | 新建 | 2023年5月--2023年6月 | 年收益5万元，可解决脱贫户（监测户）10人就业，每人年收入1万元；同时帮助蔬菜延长2到3天的保鲜时间，以便于远距离运输。 | 南村镇 人民政府 | 高争艳
6 | 作疃镇百疃西堡村蔬菜种植产业配套工程项目 | 百疃西堡村 | 包括铺设灌溉线路PEDN160(1.25MPa)国标管2800米（渠深2米、渠宽0.6米）新建阀门井5座，新建渗水井3座，灌溉出水栓包括混凝土固定桩60个、等分部工程，通过本工程，进一步改善此引管灌现状，实现水浇地面积500亩。 | 35.03 | 35.03 |  | 中央 | 新建 | 2023.10开工10月底完工 | 按照正常年景估计该工程所涉及的500亩水浇地能实现的话，每亩地最少多产玉米450斤以上，也就是说年净增收在20万元以上，人均可增收在750元以上。如遇农田后期干旱（关键是十年九旱）更是收效明现。 | 作疃镇 百疃西堡 村委会 | 梁永才
7 | 宜兴乡三间房村冷库加工车间项目 | 宜兴乡 三间房村 | 600平米冷库加工车间 | 200 | 200 |  | 中央 | 新建 | 2023年5月 至2023年10月 | 预计年经济效益可达65万余元 | 三间房 村委会 | 孙居峰
8 | 宜丰农牧专业合作社蛋鸡养殖项目 | 宜兴乡 直峪村 | 改造鸡舍1400平米地面；购买鸡笼、喂料机、清粪机、打料机、蛋箱等设备；完善水电设备（水箱一体化自动饮水设备及室内供电线路设施、排风机等）。 | 100 | 100 |  | 中央 | 新建 | 正在建设中 | 实现村集体经济年增收12万元，带动有能力的脱贫户8人参与养殖务工，人均年增收20000元。 | 宜兴庄 村委会 | 刘训平
9 | 广灵县振广投资发展有限公司实施分散式风电项目 | 宜兴乡与南村镇交界 | 装机容量30MW，安装6台5.0MW风机机组，新建开关站一座，35kV集电线路及配套附属设施，35kV送出线路。 | 3600 | 3600 |  | 中央 | 新建 | 2023年4月-2024年10月 | 风电项目由振广公司负责风电站运维、管理，优先雇用相关村脱贫户参与，发电收益将按统筹资金投资比例分配至相关村集体，用于村集体经济发展及公益事业等。 | 广灵县 振广投资发展有限公司 | 马全飞
10 | 集体屋顶光伏安装项目 | 各乡镇 | 在八个乡镇的87个村建设总容量为8355.75KW的屋顶光伏。 | 3362.075 | 3362.075 |  | 中央 | 新建 | 2023年5月-2024年5月 | 项目建成后，光伏电站产权作为固定资产归各村集体所有，由村集体负责光伏电站运维、管理，并优先雇用本村脱贫户参与光伏电站运维、管理各环节，发电收益将全部用于村集体经济发展及公益事业、公益岗位等。 | 广灵县 振广投资发展有限公司 | 刘兆峰
11 | 预留 2023年农田滴灌以奖代补项目 | 全县9乡镇 | 6万亩（每亩120元） | 720 | 720 |  | 市级 | 新建 | 2023.4-2023.10 | 建设农田滴灌6万亩 | 广灵县 农业农村局 | 王明翔
12 | 预留2023年度小额贷款贴息 | 8个乡镇 | 以贷款市场报价利率予以贴息 | 160 | 160 |  | 省级 | 新建 | 2023.12.20 | 对全县2702户建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭小额信贷5万元（含）以下予以贴息 | 广灵县 乡村振兴局 | 牛鸿志
13 | 预留2023年度2个特色产业帮扶基地建设项目资金 | 广灵县南村镇、梁庄镇 | 按总投资20%给予奖补。 | 210 | 210 |  | 省级 | 新建 | 2023.10.30 完工 | 带动务工就业3065人次，其中脱贫劳动力1936人次。 | 广灵县 乡村振兴局 | 牛鸿志
14 | 庭院经济奖补项目 | 8个乡镇 | 脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等监测 户按总投资额度的 90%予以补贴，补贴上限为每户 2000 元；脱贫户、一般农户按总投资额度的 80%予以补贴，补贴上限为每户 2000 元。 | 300 | 300 |  | 中央115万元；省级96.265万元；市级13.49436万元；县级75.24064万元 | 新建 | 2023.10.20 完工 | 根据实际情况，按照农户在庭院经济投入的具体金额80%-90%给予奖补，上限2000元，增加农户收入，培育壮大乡村特色优势产业，拓宽群众增收渠道，激发内生动力。 | 广灵县 乡村振兴局 | 牛鸿志
15 | 大棚、谷子、黄花的产业发展项目补贴 | 全县8各乡镇 | 谷子每亩补助100元，新建温室大棚每亩补助50000元，黄花留床每亩补助300元 | 336.7748 | 336.7748 |  | 省级 | 新建 | 8月底完工 | 对2022年种植谷子1985户12388.82亩奖补1238882元；对留床黄花种植户1377户，留床面积2191.22亩奖补657366元；新盖大棚5户29.43亩奖补1471500元。 | 广灵县 农业农村局 | 王明翔
16 | 三品一标及圳品 | 东方物华，原生汇、东方亮等公司 | 绿色认证每个补助3万元，有机认证每个补助4万元，晋品补助8万元 | 45 | 45 |  | 省级 | 新建 | 8月底完工 | 通过项目实施，提高我县农产品知名度，带动农户种植，提高农户收入 | 广灵县 农业农村局 | 王明翔
17 | 广灵驴资源保护项目 | 广灵驴种质资源保种研究中心 | 广灵驴种质资源保护饲草购置，晾晒场硬化等。 | 50 | 50 |  | 市级 | 新建 | 10月底完工 | 地方品种得到有效保护；驴资源得到可持续发展；服务对象满意 | 广灵县 农业农村局 | 王明翔
18 | 广灵驴良种扩繁项目 | 蕉山乡 中蕉山村 | 购置饲草料、 兽药、基础设备、新建饲料加工车间等。 | 30 | 30 |  | 市级 | 新建 | 10月底完工 | 地方品种得到有效保护；驴资源得到可持续发展；服务对象满意 | 广灵县 农业农村局 | 王明翔
19 | 壶泉镇翟疃村“雁云白羊“新品种培育项目 | 壶泉镇 翟疃村 | 推进育种技术研发,基础设施建设、开展基因检测、性能测定及聘请技术人员服务等;购置饲草料、冻精及育种材料、兽药等。 | 40 | 40 |  | 市级 | 新建 | 10月底完工 | 为社会提供优良种羊；保护生态环境；优质羊品种得到可持续发展；养殖农户满意 | 广灵县 农业农村局 | 王明翔
20 | 蕉山乡东蕉山村“雁云白羊”新品种培育项目 | 蕉山乡 中蕉山村 | 推进育种技术研发,基础设施建设、开展基因检测、性能测定及聘请技术人员服务等;购置饲草料、冻精及育种材料、兽药等。 | 40 | 40 |  | 市级 | 新建 | 10月底 | 为社会提供优良种羊；保护生态环境；优质羊品种得到可持续发展；养殖农户满意 | 广灵县 农业农村局 | 王明翔
21 | 望狐村 马铃薯良种繁育基地项目 | 梁庄镇 望狐村 | 建立脱毒马铃薯原原种繁育基地5亩，原种繁育基地500亩，进行基地基础设施建设、良种引进、田间管理等。 | 20 | 20 |  | 市级 | 新建 | 10月底完工 | 为农民提供优质脱毒马铃薯种子，带动农户种植脱毒马铃薯，提高农民收入，种植户满意 | 广灵县 农业农村局 | 王明翔
22 | 梁庄镇、南村镇黄芪基地建设及加工厂（改）扩建生产提升项目 | 梁庄镇史家坪村、南村镇坟台沟村 | 种植每亩补助500元 | 80 | 80 |  | 市级 | 新建 | 9月底完工 | 通过中药材种植，带动农户务工，增加收入 | 广灵县 农业农村局 | 王明翔
23 | 南村镇香炉台中药材标准化基地建设项目 | 南村镇 香炉台村 | 种植每亩补助500元 | 20 | 20 |  | 市级 | 新建 | 9月底完工 | 通过中药材种植，带动农户务工，增加收入 | 广灵县 农业农村局 | 王明翔
24 | 南村镇坟台沟村黄芪标准化示范基地建设项目 | 南村镇 坟台沟村 | 种植每亩补助500元 | 25 | 25 |  | 市级 | 新建 | 9月底完工 | 通过中药材种植，带动农户务工，增加收入 | 广灵县 农业农村局 | 王明翔
25 | 梁庄镇史家坪村黄芪标准化示范基地建设项目 | 梁庄镇 史家坪村 | 种植每亩补助500元 | 25 | 25 |  | 市级 | 新建 | 9月底完工 | 通过中药材种植，带动农户务工，增加收入 | 广灵县 农业农村局 | 王明翔
26 | 蕉山乡西蕉山村大同市黄花产业发展项目 | 蕉山乡 西蕉山村 | 项目建设补助80万元 | 80 | 80 |  | 市级 | 新建 | 10月底完工 | 通过中药材种植，带动农户务工，增加收入 | 广灵县 农业农村局 | 王明翔
27 | 莎泉村特色露地蔬菜基地建设项目 | 南村镇 莎泉村 | 种植每亩补助500元 | 25 | 25 |  | 市级 | 新建 | 9月底完工 | 项目实施带动农户种植蔬菜，增加收入 | 广灵县 农业农村局 | 王明翔
28 | 农业产业化龙头企业建设项目 | 作疃镇 唐山口村 | 项目补助50万元 | 50 | 50 |  | 市级 | 新建 | 10月底完工 | 项目实施带动农户务工，增加收入 | 广灵县 农业农村局 | 王明翔
29 | 农文旅融合发展项目 | 壶泉镇 手工业园区 | 项目补助50万元 | 50 | 50 |  | 市级 | 新建 | 10月底完工 | 项目实施带动农户务工，增加收入 | 广灵县 农业农村局 | 王明翔
30 | 农业产业项目补贴 | 南村、作疃等7个乡镇 | 暖棚28亩，预估56万；冷棚273亩，预留82万元；黄花种植580亩，预留58万元；冷库220平米，预留11万元；麒麟西瓜7147亩，预留147万元 | 354 | 354 |  |  | 新建 | 11月底完工 | 对2023年新建暖棚、冷棚、冷库，新栽植黄花，新建设施农业用地进行奖补，带动了农业产业发展，增加了农民收入。 | 广灵县 农业农村局 | 王明翔
31 | 金顶光伏补贴项目 | 全县各乡（镇） | 2023年上半年275户用户自投屋顶光伏规模每瓦补贴0.38元 | 478.3413 | 478.3413 |  | 省级 | 新建 | 2023年8月底前完成 | 带动用户自投屋顶光伏户均年增收2.5万元，助力乡村振兴。 | 广灵县能源局 | 韩济生
32 | 箱包产业车间改造项目 | 北道岩农贸园区箱包制作就业基地、手工业园区箱包培训基地 | 广灵县北道岩商贸园区建设箱包制作就业基地一处，占地面积3000余平方米，划分成500平方米小生产区间6个，在手工业园区设立箱包制作培训基地一处，占地面积500余平方米，就业基地和培训基地改造包括：吊顶、地坪漆地面、分户隔断、水、电、暖、消防、等公共基础设施。 | 79.98 | 79.98 |  | 市级 | 新建 | 2023年9月至2023年10月 | 该项目完成后，商贸园区就业基地入驻箱包制作企业6家，每家企业占地平均500平方米（其中有1家企业占地700平米，1家企业占地300平米），员工基数为每500平米员工25名，可带动就业150人，为乡村振兴奠定坚实的基础，增加了老百姓获得感、幸福感。 | 壶泉镇 人民政府 | 张建锐
33 | 梁庄镇底庄村人畜分离养殖园区建设项目 | 梁庄镇 底庄村 | 新建养殖圈舍2100平米，建设草料棚，粪污处理场地，院面硬化，配套水电，安装变压器一台。 | 245 | 245 |  | 中央 | 新建 | 2023年8月29日-2023年9月30日 | 项目建成后能为养殖户提供养殖场地，养牛150头、养羊1200只 | 梁庄镇 人民政府 | 姜富春
34 | 国家眷村屋顶分布式光伏项目 | 梁庄镇 国家眷村 | 利用村内公共屋顶107平米安装光伏29千瓦，需投资11.32万元。 | 11.32 | 11.32 |  | 市级 | 新建 | 2023年9月10日-2023年11月10日 | 项目实施后,产权归各村集体所有。预计村集体经济年收入可增加1.75万元。 | 梁庄镇 人民政府 | 姜富春
35 | 刘子进村屋顶分布式光伏项目 | 梁庄镇 刘子进村 | 利用村内公共屋顶553平米安装光伏153.6千瓦，需投资58.67万元。 | 58.67 | 58.67 |  | 市级 | 新建 | 2023年9月10日-2023年11月10日 | 项目实施后,产权归各村集体所有。预计村集体经济年收入可增加9.31万元。 | 梁庄镇 人民政府 | 姜富春
36 | 梁庄西堡村 屋顶分布式光伏项目 | 梁庄镇 梁庄西堡村 | 利用村内公共屋顶188平米安装光伏51.84千瓦，需投资20万元。 | 20 | 20 |  | 市级 | 新建 | 2023年9月10日-2023年11月10日 | 项目实施后,产权归各村集体所有。预计村集体经济年收入可增加3.14万元。 | 梁庄镇 人民政府 | 姜富春
37 | 南村镇实施周图寺村人畜分离集中养殖场项目（深化示范创建项目） | 周图寺村 | 青储窖、干草棚及附属设施。 | 250 | 250 |  | 省级150万元，市级100万元 | 新建 | 2023年5月底前完工 | 储存3000m³青储，储存5000m³干草。 | 南村镇 周图寺村 | 刘志军
38 | 赵家坪村分布式屋顶光伏项目 | 赵家坪村 | 赵家坪村村委会屋顶安装光伏40.54千瓦 | 15 | 15 |  | 市级 | 新建 | 2023年10月底前完工 | 项目实施后，产权归村集体所有。村集体每年可收益大约2.5万元左右。 | 南村镇 赵家坪村 | 孙建财
39 | 周图寺村分布式屋顶光伏项目 | 周图寺村 | 周图寺村电商车间屋顶安装光伏77千瓦,需投资28.5万元。 | 28.5 | 28.5 |  | 市级 | 新建 | 2023年10月底前完工 | 项目实施后，产权归村集体所有。村集体每年可收益大约5万元左右。 | 南村镇 周图寺村 | 刘志军
40 | 规模化种植产业区配套设施建设项目 | 宜兴乡 屯堡村、西宜兴村、东宜兴村 | 依托目前正在实施的铁锹峪引洪蓄水灌溉工程，把现有的2500余亩旱地变为水浇地，配套滴灌等设施进行规模化、集中化种植，本项目主要配套横跨南坡2500亩旱地的管灌设施，同时在枯水期为了保证灌溉用水，计划修复屯堡村未启用两眼机井进行二次提升蓄水，新建二次提升站一座，并铺设提升管道。 | 210 | 210 |  | 市级 | 新建 | 2023年10月15日-2024年1月15日 | 该项目实施后，可使目前2500亩旱地变为水浇地，发展蔬菜、东方亮谷子等附加值高的农作物，可极大带动附近农民种植效益，增加农民种植生产积极性。以套种谷子为例，按照近几年行情保守预估，谷子每亩地每年可增产20公斤，年增产5万公斤谷子，预计受益农户为312户，按14元/公斤计算，每户每亩地可增收280元，总体年产值可增加70万元。 | 宜兴乡 人民政府 | 刘波
41 | 月明畔村屋顶分布式光伏项目 | 宜兴乡 月明畔村 | 利用月明畔村公共场地面积约180平米，安装屋顶光伏约52.6千瓦，需投资20万元。 | 20 | 20 |  | 市级 | 新建 | 2023年9月20日-2024年12月30日 | 项目实施后，产权归村集体所有,预计村集体经济年收入可增加约为3万元。收益优先用于电站运行管护，剩余资金可用于设立村内公益岗位、发展村级公益事业等。 | 宜兴乡 人民政府 | 霍秉顺
42 | 聂家沟村屋顶分布式光伏项目 | 宜兴乡 聂家沟村 | 利用聂家沟村屋顶面积约360平米，安装屋顶光伏约105千瓦，需投资40万元。 | 40 | 40 |  | 市级 | 新建 | 2023年9月20日-2024年12月30日 | 项目实施后，产权归村集体所有,每年发电收益约为5.6万元，电费收益分配方式，按照租用屋顶发电年收益的30%分配给农户屋顶租金,70%归村集体所有，优先用于电站运行管护、剩余村集体经济发展及公益事业、公益岗位等。 | 宜兴乡 人民政府 | 霍秉顺
43 | 箱包产业发展补贴项目 | 广灵县北道岩农副产品贸易园区及县域相关箱包企业 | 箱包产业运费补助标准为70万元/年 | 70 | 70 |  | 市级 | 新建 | 预计8月30日开工，9月20日完成 | 项目启动后，2023年底预计享受运费补贴企业达15家以上，员工数量达500人次，日产成品箱包达15000个 | 广灵县 工信局 | 王志伟
44 | 30WM分散式风电项目 | 广灵县 宜兴乡 | 建设总装机容量30MW的分散式风力发电项目，包括安装6台5.0MW风机机组，新建开关站一座，35kV集电线路及配套附属设施，35kV送出线路。 | 723.2454 | 723.2454 |  | 市级716.13万元，县级7.11536万元 | 新建 | 项目预计2023年10月开始前期工作，2024年4月开工建设，2024年10月建成投产。 | 建成后，预计年发电量69816.6MWh，年发电收入2051.25万元，净利润前十年每年平均约213万元，可按整合资金投入比例分红。 | 广灵县 振广投资发展有限公司 | 高尚智
| 二、发展教育项目 |  |  | 390 | 390 | 0
45 | 预留 2023年度“雨露计划”项目 | 8乡镇 | 每人每学年3000元 | 300 | 300 |  | 中央 | 新建 | 2023.8 | 资助符合条件的脱贫户、监测户学生1000人 | 广灵县 乡村振兴局 | 牛鸿志
46 | 预留 2023年度“雨露计划”项目 | 8个乡镇 | 3000元/人/年 | 90 | 90 |  | 省级 | 新建 | 2023.12.5 | 完成300名建档立卡已脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女初中、高中毕业后接受中、高等职业教育的在校学生资助 | 广灵县 乡村振兴局 | 牛鸿志
| 三、基础设施建设项目 |  |  | 4032.5635 | 4032.5635 | 0
47 | 2023年农村供水保障巩固提升及维修养护工程项目 | 壶泉、南村等8乡镇 | 铺设输配水管道27.9公里，新建蓄水池5座，配水泵5套，阀门井69座，安装入户计量设施3641块等。 | 820 | 820 |  | 中央54万元，县级766万元 | 新建 | 2023.5 —2023.10 | 对43村的供水工程进行巩固提升及维修养护,33210口人的饮水得到改善。 | 广灵县 水务局 | 房雁峰
48 | 广益灌区 节水改造及续建配套项目 | 广益灌区 | （1）渠首（水源）工程：水神堂泉附近改建泵站，现有3#泵站更新机电设备及相关配套设施；（2）骨干输配水工程：对干渠0+000～0+218段梯形渠道和0+300～0+412、0+445～1+394段混凝土管道进行清淤，总长1279m；对1+394～1+488段浆砌石渠道进行衬砌，长 94m；对1+526～7+200段梯形渠道进行衬砌，长5674m；（3）骨干渠系建筑物工程：新建南汇泵站1座，2#、6#泵站更新机电设备及相关配套设施；新建干渠节制闸4 座；（4）配套量水堰60套。 | 52 | 52 |  | 县级 | 新建 | 2023.5 —2023.11 | 提高灌溉水利用系数，新增节水能力132.71万方，改善灌溉面积1.9万亩。 | 广灵县 水务局 | 周全熙
49 | 下河湾灌区 节水改造及续建配套项目 | 下河湾灌区 | （1）渠首（水源）工程：一级站、三级站更新机电设备及相关 配套设施并维修，二级站更新配电设备并维修；（2）骨干输配水工程：干渠清淤728m,梯形渠道衬砌 6517m，浆砌石渠道改建125m，D60U型渠改建3769m、维修改造7585m，D40U型渠改建3399m；（3）骨干渠系建筑物工程：新建干渠节制闸7座，D800×10m 管涵3座，D80节制分水闸3座，D60节制分水闸 11 座，出水口158座；维修渡槽1座； （4）配套量水堰68套。 | 43 | 43 |  | 县级 | 新建 | 2023.5 —2023.11 | 提高灌溉水利用系数，新增节水能力195万方，改善灌溉面积2.1万亩。 | 广灵县 水务局 | 周全熙
50 | 壶泉镇北关村 新建扬水站蓄水池工程项目 | 壶泉镇 北关村 | 规划在北关村北部进行地下水截潜，通过泵站就近扬水至高位调蓄水池，通过管道输水自压引至灌溉蓄水池，进行农业灌溉，受水区灌溉面积500亩，总需水量为15万m3。工程概算总投资30万元，新建200m3蓄水池 1 座 | 30 | 30 |  | 中央 | 新建 | 2023年4月到 2023年6月 | 项目实施完成后，原有耕地质量得到提高，将现状耕地由旱地改造为水浇地。为当地至少500亩耕地提供水源保障，每年增加集体经济收入5-10万元，项目区实现亩产增收600-800元。 | 壶泉镇 人民政府 | 王仁
51 | 南村镇下墨家沟、海子、庄子沟3村田间路维修项目 | 下墨家沟村、海子村、庄子沟村 | 涉及下墨家沟、海子村、庄子沟3村2430米（其中：下墨家沟230米、海子200米、庄子沟2000米），项目包含路基整平，20cm河卵石，5cm砾石面层。 | 21.87 | 21.87 |  | 中央 | 新建 | 2023年5月--2023年10月 | 方便下墨家沟村、海子村、庄子沟村3村常住人口共285人出行。 | 南村镇 人民政府 | 高争艳
52 | 南村村人居环境整治提升项目 | 南村村 | 建设内容是南村村主街路面拆除、平整、铺设沥青及路沿石等。 | 100 | 100 |  | 中央 | 新建 | 2023年5月--2023年9月 | 改善农民群众出行条件，共常住人口2850人受益。 | 南村镇 人民政府 | 高争艳
53 | 莎泉村、白羊村 田间路维修项目 | 莎泉村、白羊村 | 涉及莎泉、白羊2村2450米（其中：白羊450米、莎泉2000米），项目包含路基整平，20cm河卵石，5cm砾石面层。 | 22.725 | 22.725 |  | 中央 | 新建 | 2023年5月--2023年10月 | 方便莎泉村、白羊村常住人口共2650人出行。 | 南村镇 人民政府 | 高争艳
54 | 南村镇护村坝项目 | 下林关村、下墨家沟村、海子村、庄头村 | 涉及下林关、下墨家沟、海子、庄头4村1970米（其中：下林关村1000米、下墨家沟村370米、海子村500米、庄头村100米）。坝按0.8米宽计算，含勾缝、坡面修整、压顶等。 | 186.84 | 186.84 |  | 中央10.28万元，省级176.56万元 | 新建 | 2023年5月--2023年6月 | 通过新筑护村坝、整理疏通河道，恢复渠道行洪能力，能够更好地保障下林关、下墨家沟、海子、庄头4村共1839人的生命财产安全。 | 南村镇 人民政府 | 高争艳
55 | 作疃镇平城村护村泄洪渠整治工程项目 | 平城村 | 该工程以平城村南主河道护堤为重点， 包括村内泄洪渠900米。主要工程内容为河道疏浚、浆砌石堤坝、修筑路堤等分部工程。 | 196.384 | 196.384 |  | 中央66.265万元，省级59.175县级70.944万元 | 新建 | 2023.6开工 10月底完工 | 项目实施完成后可保障村东南及周边500亩耕地的春种秋收及洪水灌溉，避免耕地荒废，以玉米计，每亩产量1000斤，当年产量500000斤，产值合人民币50万元，保障村民收入不受损失，经济效益明显。 | 作疃镇 人民政府 | 王承禹
56 | 作疃镇井之洼村田间砂石路工程项目 | 井之洼村 | 新建3m宽田间砂石路3500m，清理路基，铺设20cm河卵石路面基层，面层5cm砾石碾压，道路两侧做土边沟。 | 39.125 | 39.125 |  | 中央 | 新建 | 2023.5 中旬开工7月底完工 | 通过实施该路段新建田间路工程，可以解决群众1500余亩耕地的农业生产，方便群众农业生产生活，为农业增产、农民增收、脱贫致富创造良好条件。 | 作疃镇 井之洼村委会 | 陈广文
57 | 恩庄村 进村路及田间路维修项目 | 加斗镇 恩庄村 | 维修加斗镇原张岔乡上恩庄、下恩庄、西沟村进村路及田间道路 | 36 | 36 |  | 中央 | 新建 | 2023年4月 -2023年5月 | 可以解决群众的安全出行问题，同时保障1100余亩耕地的农业生产正常进行。 | 加斗镇 恩庄村村委会 | 刘光光
58 | 梁庄镇梁庄西堡村（曹庄至梁西村）引洪渠治理工程项目 | 梁庄西堡村 | 新建浆砌石渠150米，维修土渠960米，新建桥3座 | 35.63 | 35.63 |  | 中央 | 改建 | 2023年5月1日 -6月1日 | 项目实施后所涉及的500亩能实现洪浇的话，每亩地最少多产玉米200-300斤以上，年净增收在13万元以上，人均可增收在300元以上 | 梁庄西 堡村委会 | 蔡涛
59 | 梁庄西堡村 共和渠治理工程项目 | 梁庄西堡村 | 新建浆砌石渠500米，新建土渠2000米，桥盖板1座 | 74.79 | 74.79 |  | 省级50.93386万元，市级23.85614万元 | 改建 | 2023年5月1日 -6月1日 | 项目实施后所涉及的1400亩能实现洪浇的话，每亩地最少多产玉米200-300斤以上，年净增收在36万元以上，人均可增收在300元以上。 | 梁庄西 堡村委会 | 蔡涛
60 | 宜兴乡宜兴庄村污水管道及道路维修工程项目 | 宜兴乡 宜兴庄村 | 更换（维修）300米管道及管道上的道路 | 15 | 15 |  | 县级 | 维修 | 8月底前完工 | 改善民生和消除道路两旁民居安全隐患 | 宜兴庄 村村委会 | 刘训平
61 | 宜兴乡直峪河潜坝维修加固工程项目 | 宜兴乡 直峪村 | 潜坝共建12座，每座长20米，宽1.5米，高1米。 | 50 | 50 |  | 县级 | 维修、加固 | 8月底前完工 | 保障河道两岸村庄约6000亩耕地和1103户2852人 | 宜兴乡政府 | 刘思琦
62 | 西崖头村美丽乡村建设项目 | 蕉山乡 西崖头村 | 新建污水管道450m，院内水蓖安装52座，污水泵2套 | 42.85 | 42.85 |  | 省级 | 新建 | 2023年3月至2023年5月 | 通过实施蕉山乡西崖头村污水管道扩建工程，为进一步改善农村人居环境，加快完善农村基础设施建设和公共服务水平，补齐农村发展短板，以更高标准、更大力度改善农村人居环境，提升村容村貌，实现农村“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体目标打下坚实的基础。 | 蕉山乡 人民政府 | 邓磊磊
63 | 洗马庄村农田水利工程项目 | 蕉山乡 洗马庄村 | 新建泵房一座，安装离心泵2台。 安装250KVA变压器一台及配套线路。 安装PE管5695米及配套出水设施。 | 217.7 | 217.7 |  | 县级 | 新建 | 2023年3月－2023年5月 | 项目的实施大大改善当地生态环境，有效调节土壤水份和小气候。有效改善当地农业生产条件，促进农业产业结构调整，通过农田水利工程建设，可增加贫困农民收入，有利于社会稳定，从而推动当 地走上经济发展、脱贫致富、生态良好的文明发展之路。 | 蕉山乡 人民政府 | 邓磊磊
64 | 头咀村引洪渠治理工程（二期）项目 | 一斗泉乡 头咀村 | 本工程包括大渠口拦水坎，新建浆砌石渠1143米，跌水一座，进地板涵一座，主渠及支渠清淤。 | 185.1 | 185.1 |  | 省级175.1万元，市级10万元 | 新建 | 2023年10月 底前竣工 | 对村内剩余渠道进行修缮、新建浆砌石渠浇地配套工程，以改善头咀村900亩洪浇范围的灌溉问题，实现旱涝保收，确保村民稳定增产增收。 | 一斗泉乡 人民政府 | 杨振坤
65 | 宜兴乡铁锹峪蓄水灌溉建设工程项目 | 宜兴乡 屯堡村 | 混凝土防洪坝4000立方，灌溉水渠1800米，落差储水截留池5个。 | 380 | 380 |  | 县级 | 新建 | 10月底前完工 | 增加浇地面积2000亩，群众年增加经济收入100万元。解决长期工作岗位10个，临时岗位15--30个。 | 宜兴乡政府 | 刘思琦
66 | 北关村绿色蔬菜种植产业灌溉设施配套项目 | 北关村 | 北关村新建高标准春秋大棚50座，棚内面积共计60亩。配套灌溉配套设施投资37.5万元，埋设管道（pe160）1590米，（pe110）300米，阀门井4座，泄水井2座，出水阀门50个等。 | 37.5 | 37.5 |  | 市级 | 新建 | 2023年9月至2023年10月 | 项目建成达效后，冷棚每棚可种植2季，每年亩产蔬菜10000斤左右，每斤市场价按2元左右，每亩创造经济产值2万元，冷棚预计创造经济产值120万元每年；同时带动周边农户30人，每人每年收入2-3万元。 | 壶泉镇 人民政府 | 张建锐
67 | 动物疫病防控实验室建设项目 | 县畜牧兽医服务中心院内 | 修缮234平方米实验室用房；配套上下水、电、暖等基础设施，采购实验室部分仪器设备等。 | 50 | 50 |  | 市级 | 新建 | 2023年8月下旬—11月上旬 | 项目完成后，可为全县养殖场户监测强制免疫抗体水平，进一步提高动物疫病监测预警和风险评估能力。 | 广灵县畜牧兽医服务中心 | 宋祥
68 | 高标准农田建设市级配套项目 | 壶泉镇、蕉山乡 | 实施高标准农田建设26700亩，每亩补助30元。 | 80.1 | 80.1 |  | 市级 | 新建 | 10月底 | 新建高标准农田2.67万亩，通过项目建设，有效改善现目区农田基础设施条件，提升农田灌溉排能力，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 | 广灵县 农业农村局 | 王明翔
69 | 2023年广灵县农村供水保障维修养护工程(第二期) | 7乡镇16村 | 新打并配套机井 3 眼，新建 150m³地上蓄水池 1 座，蓄水池维修 3 处，远程控制系统 1 套，铺设输配水管道15.8公里等 。 | 409.47 | 409.47 |  | 中央7万元；市级402.47万元 | 新建 | 2023.08 —2023.9 | 提高受益村的供水保障水平，覆盖人口18490人 | 广灵县水务局 | 高翔
70 | 北关村新建田间路项目 | 北关村 | 北关村北部修建田间路5700米，规格为：3.5米宽，厚度为15厘米的砂石路，5厘米砾石面层，面积19950平方米。 | 64.0195 | 64.0195 |  | 市级 | 新建 | 2023年9月至 2023年10月 | 项目实施完成后，田间主干道为砂石路面，适应农业机械化作业的要求，农民出行与作业便捷；原有耕地质量得到提高。 | 广灵县壶泉镇人民政府 | 张建锐
71 | 梁庄镇底庄村河道治理工程 | 梁庄镇 底庄村 | 河道疏浚1100m，浆砌石挡墙550m、浆砌石护路墙121m，河床潜坝12处，引洪渠及排水渠205m等。 | 294.78 | 294.78 |  | 市级 | 新建 | 2023年8月29日 -2023年9月30日 | 项目实施后能够使120亩土地实现洪浇，以种植玉米为例，每亩地每年可增产150公斤，年增产1.8万公斤，按2元/公斤计算，年产值增加3.6万元。如遇农田后期干旱，收效更是明显 | 梁庄镇 人民政府 | 姜富春
72 | 莎泉村过渠桥涵、河道护堤、水泥路面硬化、涵洞清淤项目 | 莎泉村 | 莎泉村新建桥涵一座、护堤加高、加固100米，水泥路面硬化60米，过路板涵下清淤。 | 26.5 | 26.5 |  | 市级 | 新建 | 2023年10月 底前完工 | 项目建成后，整理疏通河道，恢复渠道行洪能力，能够更好地保障莎泉村人民群众生命财产安全，为乡村振兴建设发展提供空间，促进当地经济持续发展。 | 莎泉村 | 姜述玺
73 | 东留疃村磨峪河道堤坝工程 | 加斗镇东留疃村 | 括疏浚河道21280m³；浆砌堤坝5520m³；堤背填筑2480m³ | 303.08 | 303.08 |  | 市级 | 新建 | 2023.8 -2023.10 | 固堤护岸、防洪减灾，磨峪河道流经村庄生态环境得到有效治理，解决村民的安全隐患，保障附近房屋安全。 | 加斗镇 人民政府 | 李文广
74 | 一斗泉村护村坝建设工程 | 斗泉乡一斗泉村 | 新建护村坝663.2m、旧坝加高63.2米、潜坝14道、跌水1座及过水路面等 | 100.2 | 100.2 |  | 市级 | 新建 | 10月底之前完成 | 通过实施河道治理项目，解决村民的安全出行，保障村西南居民房屋安全及生产安全，为农民的安居及安心生产创造了良好条件，特别受到群众的拥挤和支持。 | 一斗泉乡 人民政府 | 陆海成
75 | 一斗泉村污水管网建设项目 | 斗泉乡 一斗泉村 | 主街铺设污水管网820m，污水井检查20座；新建日处理能力50T污水处理设施1套；拆除恢复沥青砼路面660米等。 | 117.9 | 117.9 |  | 市级 | 新建 | 10月底之前完成 | 通过实施该污水管网改造建设项目，进一步改善农村人居环境，加快完善农村基础设施建设和公共服务水平，补齐农村发展短板，以更高标准、更大力度改善农村人居环境，提升村容村貌，实现农村生活美、生态美、家园美、田园美、宜居宜业的美丽家园的总体目标。 | 一斗泉乡 人民政府 | 陆海成
| 四、生态绿化项目 |  |  | 188.4 | 188.4 | 0
76 | 2023年壶流河流域生态修复治理一期工程项目 | 壶流河壶泉镇段，下河湾水库以东 | 生态修复治理35673平方米（补助标准是每平方米平均52.8元） | 188.4 | 188.4 |  | 中央38.4万元，省级150万元 | 新建 | 2023.11完工 | 通过实施该项目，进一步提升项目区生态景观效果，实现立体的、多姿多彩的绿化美化目标，改善项目区周边人居环境，增加生物多样性。同时为项目区周边群众提供大量的劳动就业机会，增加收入，稳固脱贫攻坚成效。 | 广灵县林业局 | 许彦军
| 五、公共服务类项目 |  |  | 1949.56 | 1949.56 | 0
77 | 稳岗补贴项目 | 八个乡镇132个行政村 | 脱贫（含监测）人口本乡以外务工和在帮扶车间务工每人补助1200元 | 597 | 597 |  | 县级 | 新建 | 2023.12.20 | 计划发放稳岗补贴4975人（次） | 广灵县人力资源和社会保障局、广灵县乡村振兴局 | 张胜国牛鸿志
78 | 脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助项目 | 八个乡镇132个行政村 | 脱贫（含监测）人口本乡以外务工和在帮扶车间务工每人补助1200元 | 420.06 | 420.06 |  | 省级360.06万元，市级60万元 | 新建 | 2023.12.20 | 计划发放稳岗补贴3505人（次），增加脱贫户转移性收入，提高群众务工就业积极性，提升群众满意度。 | 广灵县人力资源和社会保障局、广灵县乡村振兴局 | 张胜国牛鸿志
79 | 高素质农民技能提升培训项目 | 各乡镇 | 高素质农民技能提升培训共计1500人，其中：经营管理型750人，生产技能型750人 | 67.5 | 67.5 |  | 市级 | 新建 | 12月底 | 通过培训提升生产技能，对种植户、养殖户提高生产水平，使农户增收。 | 广灵县 农业农村局 | 王明翔
80 | 务工一次性交通补贴 | 八个乡镇132个行政村 | 农村脱贫（含监测）劳动力外出务工一次性交通补贴按照路途远近、乘车难易程度划分以下9类标准： 1、省内县外务工交通补贴 （1）大同市的灵丘县、浑源县管辖范围内一次性交通补贴100元/人。 （2）大同市（除灵丘县、浑源县）、朔州市管辖范围内一次性交通补贴200元/人。 （3）忻州市、太原市管辖范围内一次性交通补贴300元/人。 （4）太原市以南各市管辖范围内一次性交通补贴500元/人。 2、省外务工交通补贴 （1）河北省的蔚县管辖范围内一次性交通补贴100元/人。 （2）河北省的张家口、保定地区，陕西省的榆林地区，内蒙古自治区的乌兰察布市管辖范围内一次性交通补贴500元/人。 （3）河北省（除张家口地区、保定地区）、河南省、山东省、陕西省（除榆林地区）、内蒙古自治区（除乌兰察布地区）、北京市、天津市管辖范围内一次性交通补贴800元/人。 （4）辽宁省、吉林省、黑龙江省、青海省、甘肃省、江苏省、浙江省、安徽省、湖南省、湖北省、江西省、福建省、云南省、贵州省、四川省、广东省、上海市、重庆市、宁夏回族自治区、广西壮族自治区管辖范围内一次性交通补贴1000元/人。 （5）西藏自治区、新疆维吾尔自治区、海南省、台湾省、香港特别行政区、澳门特别行政区管辖范围内一次性交通补贴1500元/人。 | 750 | 750 |  | 县级 | 新建 | 2023.9.30 | 对省外及省内县外的脱贫（含监测）人口8400人务工就业给予一次性补贴。 | 广灵县 乡村振兴局 | 牛鸿志
81 | 农业机械购置补贴项目 | 全县 | 按照山西省农机购置与应用补贴申请办理服务系统 (2021-2023)内15大类38个小类127个品目补贴标准，依购机者所购机型，全部采用补贴系统程序发放 | 115 | 115 |  | 市级 | 新建 | 2023年09月30日前发放完毕 | 补贴机具30台套以上，购机者经济效益增收，全县农业生产机械化率提高 | 广灵县农业机械发展中心 | 高满山

## Sheet1
广灵县2023年统筹整合财政资金使用情况补充调整表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目实施地点 | 建设任务（补助标准） | 资金规模 | 其中： |  | 整合资金筹资方式 | 项目建设性质 | 进度计划 | 项目绩效目标 | 项目责任单位 | 项目 责任人
[5 empty] | 统筹整合资金规模 | 使用其他资金
| 合计 |  |  | 21448.56 | 21448.56 | 0
| 一、发展生产项目 |  |  | 14502.0365 | 14502.0365 | 0
1 | 2023年度小额贷款贴息项目 | 8乡镇 | 按贷款利率贴息 | 592.052 | 592.052 |  | 中央400万元，省级192.052万元 | 新建 | 2023.12 | 对符合贷款贴息条件的脱贫户、监测户给予贴息 | 广灵县 乡村振兴局 | 牛鸿志
2 | 有机旱作农业谷子生产基地建设项目 | 宜兴乡，南村镇，梁庄镇，斗泉乡，蕉山乡 | 2万亩（每亩150元） | 234 | 234 |  | 县级 | 新建 | 2023.5-2023.10 | 建设谷子种植基地2万亩 | 广灵县 农业农村局 | 王明翔
3 | 壶泉镇商村新建保鲜、冷冻两用库项目 | 壶泉镇 商村社区 | 新建240平米能贮藏容量60吨的冷鲜综合库 | 48 | 48 |  | 中央 | 新建 | 2023年4月到2023年6月 | 项目建成运营后，年可为周边的菜农增加60吨的果蔬肉制品贮存量，有效的解决了由于当地季节变化导致农户无法储存和反季节时蔬在反季节销售时价格居高不下的情况。项目的实施，在壮大种养支柱产业的同时，必将为农村剩余劳动力提供更多的就业岗位 | 壶泉镇 人民政府 | 王仁
4 | 周图寺村人畜分离集中养殖场项目（深化示范创建项目） | 周图寺村 | 新建牛舍9000平米、运动场6000平米、 粪坑200平米及围墙、道路等附属设施。 | 1000 | 1000 |  | 中央430万元，省级570万元 | 新建 | 2023年5月--2023年9月 | 项目建成后，可壮大村集体经济，降低种植成本，改善农村环境；同时，可解决脱贫户（监测户）就业，拓宽农户增收渠道。 | 南村镇 人民政府 | 高争艳
5 | 下林关村冷藏库项目 | 下林关村 | 新建院墙18m，新建10米*30米*5米库房1座、新建10米*20米冷库1座、冷库配套设备安装、库房配电、地面硬化、装修等内容 | 80 | 80 |  | 中央 | 新建 | 2023年5月--2023年6月 | 年收益5万元，可解决脱贫户（监测户）10人就业，每人年收入1万元；同时帮助蔬菜延长2到3天的保鲜时间，以便于远距离运输。 | 南村镇 人民政府 | 高争艳
6 | 作疃镇百疃西堡村蔬菜种植产业配套工程项目 | 百疃西堡村 | 包括铺设灌溉线路PEDN160(1.25MPa)国标管2800米（渠深2米、渠宽0.6米）新建阀门井5座，新建渗水井3座，灌溉出水栓包括混凝土固定桩60个、等分部工程，通过本工程，进一步改善此引管灌现状，实现水浇地面积500亩。 | 35.03 | 35.03 |  | 中央 | 新建 | 2023.10开工10月底完工 | 按照正常年景估计该工程所涉及的500亩水浇地能实现的话，每亩地最少多产玉米450斤以上，也就是说年净增收在20万元以上，人均可增收在750元以上。如遇农田后期干旱（关键是十年九旱）更是收效明现。 | 作疃镇 百疃西堡 村委会 | 梁永才
7 | 宜兴乡三间房村冷库加工车间项目 | 宜兴乡 三间房村 | 600平米冷库加工车间 | 200 | 200 |  | 中央 | 新建 | 2023年5月 至2023年10月 | 预计年经济效益可达65万余元 | 三间房 村委会 | 孙居峰
8 | 宜丰农牧专业合作社蛋鸡养殖项目 | 宜兴乡 直峪村 | 改造鸡舍1400平米地面；购买鸡笼、喂料机、清粪机、打料机、蛋箱等设备；完善水电设备（水箱一体化自动饮水设备及室内供电线路设施、排风机等）。 | 100 | 100 |  | 中央 | 新建 | 正在建设中 | 实现村集体经济年增收12万元，带动有能力的脱贫户8人参与养殖务工，人均年增收20000元。 | 宜兴庄 村委会 | 刘训平
9 | 广灵县振广投资发展有限公司实施分散式风电项目 | 宜兴乡与南村镇交界 | 装机容量30MW，安装6台5.0MW风机机组，新建开关站一座，35kV集电线路及配套附属设施，35kV送出线路。 | 3600 | 3600 |  | 中央 | 新建 | 2023年4月-2024年10月 | 风电项目由振广公司负责风电站运维、管理，优先雇用相关村脱贫户参与，发电收益将按统筹资金投资比例分配至相关村集体，用于村集体经济发展及公益事业等。 | 广灵县 振广投资发展有限公司 | 马全飞
10 | 集体屋顶光伏安装项目 | 各乡镇 | 在八个乡镇的87个村建设总容量为8355.75KW的屋顶光伏。 | 3362.075 | 3362.075 |  | 中央 | 新建 | 2023年5月-2024年5月 | 项目建成后，光伏电站产权作为固定资产归各村集体所有，由村集体负责光伏电站运维、管理，并优先雇用本村脱贫户参与光伏电站运维、管理各环节，发电收益将全部用于村集体经济发展及公益事业、公益岗位等。 | 广灵县 振广投资发展有限公司 | 刘兆峰
11 | 2023年农田滴灌以奖代补项目 | 全县9乡镇 | 6万亩（每亩120元） | 720 | 720 |  | 市级 | 新建 | 2023.4-2023.10 | 建设农田滴灌6万亩 | 广灵县 农业农村局 | 王明翔
12 | 2023年度2个特色产业帮扶基地建设项目资金 | 广灵县南村镇、梁庄镇 | 按总投资20%给予奖补。 | 177.948 | 177.948 |  | 省级 | 新建 | 2023.10.30 完工 | 带动务工就业3065人次，其中脱贫劳动力1936人次。 | 广灵县 乡村振兴局 | 牛鸿志
13 | 庭院经济奖补项目 | 8个乡镇 | 脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等监测 户按总投资额度的 90%予以补贴，补贴上限为每户 2000 元；脱贫户、一般农户按总投资额度的 80%予以补贴，补贴上限为每户 2000 元。 | 300 | 300 |  | 中央115万元；省级96.265万元；市级13.49436万元；县级75.24064万元 | 新建 | 2023.10.20 完工 | 根据实际情况，按照农户在庭院经济投入的具体金额80%-90%给予奖补，上限2000元，增加农户收入，培育壮大乡村特色优势产业，拓宽群众增收渠道，激发内生动力。 | 广灵县 乡村振兴局 | 牛鸿志
14 | 大棚、谷子、黄花的产业发展项目补贴 | 全县8各乡镇 | 谷子每亩补助100元，新建温室大棚每亩补助50000元，黄花留床每亩补助300元 | 336.7748 | 336.7748 |  | 省级 | 新建 | 8月底完工 | 对2022年种植谷子1985户12388.82亩奖补1238882元；对留床黄花种植户1377户，留床面积2191.22亩奖补657366元；新盖大棚5户29.43亩奖补1471500元。 | 广灵县 农业农村局 | 王明翔
15 | 三品一标及圳品 | 东方物华，原生汇、东方亮等公司 | 绿色认证每个补助3万元，有机认证每个补助4万元，晋品补助8万元 | 45 | 45 |  | 省级 | 新建 | 8月底完工 | 通过项目实施，提高我县农产品知名度，带动农户种植，提高农户收入 | 广灵县 农业农村局 | 王明翔
16 | 广灵驴资源保护项目 | 广灵驴种质资源保种研究中心 | 广灵驴种质资源保护饲草购置，晾晒场硬化等。 | 50 | 50 |  | 市级 | 新建 | 10月底完工 | 地方品种得到有效保护；驴资源得到可持续发展；服务对象满意 | 广灵县 农业农村局 | 王明翔
17 | 广灵驴良种扩繁项目 | 蕉山乡 中蕉山村 | 购置饲草料、 兽药、基础设备、新建饲料加工车间等。 | 30 | 30 |  | 市级 | 新建 | 10月底完工 | 地方品种得到有效保护；驴资源得到可持续发展；服务对象满意 | 广灵县 农业农村局 | 王明翔
18 | 壶泉镇翟疃村“雁云白羊“新品种培育项目 | 壶泉镇 翟疃村 | 推进育种技术研发,基础设施建设、开展基因检测、性能测定及聘请技术人员服务等;购置饲草料、冻精及育种材料、兽药等。 | 40 | 40 |  | 市级 | 新建 | 10月底完工 | 为社会提供优良种羊；保护生态环境；优质羊品种得到可持续发展；养殖农户满意 | 广灵县 农业农村局 | 王明翔
19 | 蕉山乡东蕉山村“雁云白羊”新品种培育项目 | 蕉山乡 中蕉山村 | 推进育种技术研发,基础设施建设、开展基因检测、性能测定及聘请技术人员服务等;购置饲草料、冻精及育种材料、兽药等。 | 40 | 40 |  | 市级 | 新建 | 10月底 | 为社会提供优良种羊；保护生态环境；优质羊品种得到可持续发展；养殖农户满意 | 广灵县 农业农村局 | 王明翔
20 | 望狐村 马铃薯良种繁育基地项目 | 梁庄镇 望狐村 | 建立脱毒马铃薯原原种繁育基地5亩，原种繁育基地500亩，进行基地基础设施建设、良种引进、田间管理等。 | 20 | 20 |  | 市级 | 新建 | 10月底完工 | 为农民提供优质脱毒马铃薯种子，带动农户种植脱毒马铃薯，提高农民收入，种植户满意 | 广灵县 农业农村局 | 王明翔
21 | 梁庄镇、南村镇黄芪基地建设及加工厂（改）扩建生产提升项目 | 梁庄镇史家坪村、南村镇坟台沟村 | 种植每亩补助500元 | 80 | 80 |  | 市级 | 新建 | 9月底完工 | 通过中药材种植，带动农户务工，增加收入 | 广灵县 农业农村局 | 王明翔
22 | 南村镇香炉台中药材标准化基地建设项目 | 南村镇 香炉台村 | 种植每亩补助500元 | 20 | 20 |  | 市级 | 新建 | 9月底完工 | 通过中药材种植，带动农户务工，增加收入 | 广灵县 农业农村局 | 王明翔
23 | 南村镇坟台沟村黄芪标准化示范基地建设项目 | 南村镇 坟台沟村 | 种植每亩补助500元 | 25 | 25 |  | 市级 | 新建 | 9月底完工 | 通过中药材种植，带动农户务工，增加收入 | 广灵县 农业农村局 | 王明翔
24 | 梁庄镇史家坪村黄芪标准化示范基地建设项目 | 梁庄镇 史家坪村 | 种植每亩补助500元 | 25 | 25 |  | 市级 | 新建 | 9月底完工 | 通过中药材种植，带动农户务工，增加收入 | 广灵县 农业农村局 | 王明翔
25 | 蕉山乡西蕉山村大同市黄花产业发展项目 | 蕉山乡 西蕉山村 | 项目建设补助80万元 | 80 | 80 |  | 市级 | 新建 | 10月底完工 | 通过中药材种植，带动农户务工，增加收入 | 广灵县 农业农村局 | 王明翔
26 | 莎泉村特色露地蔬菜基地建设项目 | 南村镇 莎泉村 | 种植每亩补助500元 | 25 | 25 |  | 市级 | 新建 | 9月底完工 | 项目实施带动农户种植蔬菜，增加收入 | 广灵县 农业农村局 | 王明翔
27 | 农业产业化龙头企业建设项目 | 作疃镇 唐山口村 | 项目补助50万元 | 50 | 50 |  | 市级 | 新建 | 10月底完工 | 项目实施带动农户务工，增加收入 | 广灵县 农业农村局 | 王明翔
28 | 农文旅融合发展项目 | 壶泉镇 手工业园区 | 项目补助50万元 | 50 | 50 |  | 市级 | 新建 | 10月底完工 | 项目实施带动农户务工，增加收入 | 广灵县 农业农村局 | 王明翔
29 | 农业产业项目补贴 | 南村、作疃等7个乡镇 | 暖棚28亩，预估56万；冷棚273亩，预留82万元；黄花种植580亩，预留58万元；冷库220平米，预留11万元；麒麟西瓜7147亩，预留147万元 | 354 | 354 |  |  | 新建 | 11月底完工 | 对2023年新建暖棚、冷棚、冷库，新栽植黄花，新建设施农业用地进行奖补，带动了农业产业发展，增加了农民收入。 | 广灵县 农业农村局 | 王明翔
30 | 金顶光伏补贴项目 | 全县各乡（镇） | 2023年上半年275户用户自投屋顶光伏规模每瓦补贴0.38元 | 478.3413 | 478.3413 |  | 省级 | 新建 | 2023年8月底前完成 | 带动用户自投屋顶光伏户均年增收2.5万元，助力乡村振兴。 | 广灵县能源局 | 韩济生
31 | 箱包产业车间改造项目 | 北道岩农贸园区箱包制作就业基地、手工业园区箱包培训基地 | 广灵县北道岩商贸园区建设箱包制作就业基地一处，占地面积3000余平方米，划分成500平方米小生产区间6个，在手工业园区设立箱包制作培训基地一处，占地面积500余平方米，就业基地和培训基地改造包括：吊顶、地坪漆地面、分户隔断、水、电、暖、消防、等公共基础设施。 | 79.98 | 79.98 |  | 市级 | 新建 | 2023年9月至2023年10月 | 该项目完成后，商贸园区就业基地入驻箱包制作企业6家，每家企业占地平均500平方米（其中有1家企业占地700平米，1家企业占地300平米），员工基数为每500平米员工25名，可带动就业150人，为乡村振兴奠定坚实的基础，增加了老百姓获得感、幸福感。 | 壶泉镇 人民政府 | 张建锐
32 | 梁庄镇底庄村人畜分离养殖园区建设项目 | 梁庄镇 底庄村 | 新建养殖圈舍2100平米，建设草料棚，粪污处理场地，院面硬化，配套水电，安装变压器一台。 | 245 | 245 |  | 中央 | 新建 | 2023年8月29日-2023年9月30日 | 项目建成后能为养殖户提供养殖场地，养牛150头、养羊1200只 | 梁庄镇 人民政府 | 姜富春
33 | 国家眷村屋顶分布式光伏项目 | 梁庄镇 国家眷村 | 利用村内公共屋顶107平米安装光伏29千瓦，需投资11.32万元。 | 11.32 | 11.32 |  | 市级 | 新建 | 2323年9月10日-2023年11月10日 | 项目实施后,产权归各村集体所有。预计村集体经济年收入可增加1.75万元。 | 梁庄镇 人民政府 | 姜富春
34 | 刘子进村屋顶分布式光伏项目 | 梁庄镇 刘子进村 | 利用村内公共屋顶553平米安装光伏153.6千瓦，需投资58.67万元。 | 58.67 | 58.67 |  | 市级 | 新建 | 2323年9月10日-2023年11月10日 | 项目实施后,产权归各村集体所有。预计村集体经济年收入可增加9.31万元。 | 梁庄镇 人民政府 | 姜富春
35 | 梁庄西堡村 屋顶分布式光伏项目 | 梁庄镇 梁庄西堡村 | 利用村内公共屋顶188平米安装光伏51.84千瓦，需投资20万元。 | 20 | 20 |  | 市级 | 新建 | 2323年9月10日-2023年11月10日 | 项目实施后,产权归各村集体所有。预计村集体经济年收入可增加3.14万元。 | 梁庄镇 人民政府 | 姜富春
36 | 南村镇实施周图寺村人畜分离集中养殖场项目（深化示范创建项目） | 周图寺村 | 青储窖、干草棚及附属设施。 | 250 | 250 |  | 省级150万元，市级100万元 | 新建 | 2023年5月底前完工 | 储存3000m³青储，储存5000m³干草。 | 南村镇 周图寺村 | 刘志军
37 | 赵家坪村分布式屋顶光伏项目 | 赵家坪村 | 赵家坪村村委会屋顶安装光伏40.54千瓦 | 15 | 15 |  | 市级 | 新建 | 2023年10月底前完工 | 项目实施后，产权归村集体所有。村集体每年可收益大约2.5万元左右。 | 南村镇 赵家坪村 | 孙建财
38 | 周图寺村分布式屋顶光伏项目 | 周图寺村 | 周图寺村电商车间屋顶安装光伏77千瓦,需投资28.5万元。 | 28.5 | 28.5 |  | 市级 | 新建 | 2023年10月底前完工 | 项目实施后，产权归村集体所有。村集体每年可收益大约5万元左右。 | 南村镇 周图寺村 | 刘志军
39 | 规模化种植产业区配套设施建设项目 | 宜兴乡 屯堡村、西宜兴村、东宜兴村 | 依托目前正在实施的铁锹峪引洪蓄水灌溉工程，把现有的2500余亩旱地变为水浇地，配套滴灌等设施进行规模化、集中化种植，本项目主要配套横跨南坡2500亩旱地的管灌设施，同时在枯水期为了保证灌溉用水，计划修复屯堡村未启用两眼机井进行二次提升蓄水，新建二次提升站一座，并铺设提升管道。 | 210 | 210 | 0 | 市级 | 新建 | 2023年10月15日-2024年1月15日 | 该项目实施后，可使目前2500亩旱地变为水浇地，发展蔬菜、东方亮谷子等附加值高的农作物，可极大带动附近农民种植效益，增加农民种植生产积极性。以套种谷子为例，按照近几年行情保守预估，谷子每亩地每年可增产20公斤，年增产5万公斤谷子，预计受益农户为312户，按14元/公斤计算，每户每亩地可增收280元，总体年产值可增加70万元。 | 宜兴乡 人民政府 | 刘波
40 | 月明畔村屋顶分布式光伏项目 | 宜兴乡 月明畔村 | 利用月明畔村公共场地面积约180平米，安装屋顶光伏约52.6千瓦，需投资20万元。 | 20 | 20 | 0 | 市级 | 新建 | 2023年9月20日-2024年12月30日 | 项目实施后，产权归村集体所有,预计村集体经济年收入可增加约为3万元。收益优先用于电站运行管护，剩余资金可用于设立村内公益岗位、发展村级公益事业等。 | 宜兴乡 人民政府 | 霍秉顺
41 | 聂家沟村屋顶分布式光伏项目 | 宜兴乡 聂家沟村 | 利用聂家沟村屋顶面积约360平米，安装屋顶光伏约105千瓦，需投资40万元。 | 40 | 40 | 0 | 市级 | 新建 | 2023年9月20日-2024年12月30日 | 项目实施后，产权归村集体所有,每年发电收益约为5.6万元，电费收益分配方式，按照租用屋顶发电年收益的30%分配给农户屋顶租金,70%归村集体所有，优先用于电站运行管护、剩余村集体经济发展及公益事业、公益岗位等。 | 宜兴乡 人民政府 | 霍秉顺
42 | 箱包产业发展补贴项目 | 广灵县北道岩农副产品贸易园区及县域相关箱包企业 | 箱包产业运费补助标准为70万元/年 | 32.4 | 32.4 | 0 | 市级 | 新建 | 预计8月30日开工，9月20日完成 | 项目启动后，2023年底预计享受运费补贴企业达15家以上，员工数量达500人次，日产成品箱包达15000个 | 广灵县 工信局 | 王志伟
43 | 30WM分散式风电项目 | 广灵县 宜兴乡 | 建设总装机容量30MW的分散式风力发电项目，包括安装6台5.0MW风机机组，新建开关站一座，35kV集电线路及配套附属设施，35kV送出线路。 | 1292.9454 | 1292.9454 |  | 中央115万元；省级96.265万元；市级1071.83万元，县级9.85036万元 | 新建 | 项目预计2023年10月开始前期工作，2024年4月开工建设，2024年10月建成投产。 | 建成后，预计年发电量69816.6MWh，年发电收入2051.25万元，净利润前十年每年平均约213万元，可按整合资金投入比例分红。 | 广灵县 振广投资发展有限公司 | 高尚智
| 二、发展教育项目 |  |  | 390 | 390 | 0
44 | 2023年度“雨露计划”项目 | 8乡镇 | 每人每学年3000元 | 390 | 390 |  | 中央300万元，省级90万元 | 新建 | 2023.12.5 | 完成1300名建档立卡已脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女初中、高中毕业后接受中、高等职业教育的在校学生资助 | 广灵县 乡村振兴局 | 牛鸿志
| 三、基础设施建设项目 |  |  | 4032.5635 | 4032.5635 | 0
45 | 2023年农村供水保障巩固提升及维修养护工程项目 | 壶泉、南村等8乡镇 | 铺设输配水管道27.9公里，新建蓄水池5座，配水泵5套，阀门井69座，安装入户计量设施3641块等。 | 820 | 820 |  | 中央54万元，县级766万元 | 新建 | 2023.5 —2023.10 | 对43村的供水工程进行巩固提升及维修养护,33210口人的饮水得到改善。 | 广灵县 水务局 | 房雁峰
46 | 广益灌区 节水改造及续建配套项目 | 广益灌区 | （1）渠首（水源）工程：水神堂泉附近改建泵站，现有3#泵站更新机电设备及相关配套设施；（2）骨干输配水工程：对干渠0+000～0+218段梯形渠道和0+300～0+412、0+445～1+394段混凝土管道进行清淤，总长1279m；对1+394～1+488段浆砌石渠道进行衬砌，长 94m；对1+526～7+200段梯形渠道进行衬砌，长5674m；（3）骨干渠系建筑物工程：新建南汇泵站1座，2#、6#泵站更新机电设备及相关配套设施；新建干渠节制闸4 座；（4）配套量水堰60套。 | 52 | 52 |  | 县级 | 新建 | 2023.5 —2023.11 | 提高灌溉水利用系数，新增节水能力132.71万方，改善灌溉面积1.9万亩。 | 广灵县 水务局 | 周全熙
47 | 下河湾灌区 节水改造及续建配套项目 | 下河湾灌区 | （1）渠首（水源）工程：一级站、三级站更新机电设备及相关 配套设施并维修，二级站更新配电设备并维修；（2）骨干输配水工程：干渠清淤728m,梯形渠道衬砌 6517m，浆砌石渠道改建125m，D60U型渠改建3769m、维修改造7585m，D40U型渠改建3399m；（3）骨干渠系建筑物工程：新建干渠节制闸7座，D800×10m 管涵3座，D80节制分水闸3座，D60节制分水闸 11 座，出水口158座；维修渡槽1座； （4）配套量水堰68套。 | 43 | 43 |  | 县级 | 新建 | 2023.5 —2023.11 | 提高灌溉水利用系数，新增节水能力195万方，改善灌溉面积2.1万亩。 | 广灵县 水务局 | 周全熙
48 | 壶泉镇北关村 新建扬水站蓄水池工程项目 | 壶泉镇 北关村 | 规划在北关村北部进行地下水截潜，通过泵站就近扬水至高位调蓄水池，通过管道输水自压引至灌溉蓄水池，进行农业灌溉，受水区灌溉面积500亩，总需水量为15万m3。工程概算总投资30万元，新建200m3蓄水池 1 座 | 30 | 30 |  | 中央 | 新建 | 2023年4月到 2023年6月 | 项目实施完成后，原有耕地质量得到提高，将现状耕地由旱地改造为水浇地。为当地至少500亩耕地提供水源保障，每年增加集体经济收入5-10万元，项目区实现亩产增收600-800元。 | 壶泉镇 人民政府 | 王仁
49 | 南村镇下墨家沟、海子、庄子沟3村田间路维修项目 | 下墨家沟村、海子村、庄子沟村 | 涉及下墨家沟、海子村、庄子沟3村2430米（其中：下墨家沟230米、海子200米、庄子沟2000米），项目包含路基整平，20cm河卵石，5cm砾石面层。 | 21.87 | 21.87 |  | 中央 | 新建 | 2023年5月--2023年10月 | 方便下墨家沟村、海子村、庄子沟村3村常住人口共285人出行。 | 南村镇 人民政府 | 高争艳
50 | 南村村人居环境整治提升项目 | 南村村 | 建设内容是南村村主街路面拆除、平整、铺设沥青及路沿石等。 | 100 | 100 |  | 中央 | 新建 | 2023年5月--2023年9月 | 改善农民群众出行条件，共常住人口2850人受益。 | 南村镇 人民政府 | 高争艳
51 | 莎泉村、白羊村 田间路维修项目 | 莎泉村、白羊村 | 涉及莎泉、白羊2村2450米（其中：白羊450米、莎泉2000米），项目包含路基整平，20cm河卵石，5cm砾石面层。 | 22.725 | 22.725 |  | 中央 | 新建 | 2023年5月--2023年10月 | 方便莎泉村、白羊村常住人口共2650人出行。 | 南村镇 人民政府 | 高争艳
52 | 南村镇护村坝项目 | 下林关村、下墨家沟村、海子村、庄头村 | 涉及下林关、下墨家沟、海子、庄头4村1970米（其中：下林关村1000米、下墨家沟村370米、海子村500米、庄头村100米）。坝按0.8米宽计算，含勾缝、坡面修整、压顶等。 | 186.84 | 186.84 |  | 中央10.28万元，省级176.56万元 | 新建 | 2023年5月--2023年6月 | 通过新筑护村坝、整理疏通河道，恢复渠道行洪能力，能够更好地保障下林关、下墨家沟、海子、庄头4村共1839人的生命财产安全。 | 南村镇 人民政府 | 高争艳
53 | 作疃镇平城村护村泄洪渠整治工程项目 | 平城村 | 该工程以平城村南主河道护堤为重点，包括村内泄洪渠900米。主要工程内容为河道疏浚、浆砌石堤坝、修筑路堤等分部工程。 | 196.384 | 196.384 |  | 中央66.265万元，省级59.175县级70.944万元 | 新建 | 2023.6开工 10月底完工 | 项目实施完成后可保障村东南及周边500亩耕地的春种秋收及洪水灌溉，避免耕地荒废，以玉米计，每亩产量1000斤，当年产量500000斤，产值合人民币50万元，保障村民收入不受损失，经济效益明显。 | 作疃镇 人民政府 | 王承禹
54 | 作疃镇井之洼村田间砂石路工程项目 | 井之洼村 | 新建3m宽田间砂石路3500m，清理路基，铺设20cm河卵石路面基层，面层5cm砾石碾压，道路两侧做土边沟。 | 39.125 | 39.125 |  | 中央 | 新建 | 2023.5 中旬开工7月底完工 | 通过实施该路段新建田间路工程，可以解决群众1500余亩耕地的农业生产，方便群众农业生产生活，为农业增产、农民增收、脱贫致富创造良好条件。 | 作疃镇 井之洼村委会 | 陈广文
55 | 恩庄村 进村路及田间路维修项目 | 加斗镇 恩庄村 | 维修加斗镇原张岔乡上恩庄、下恩庄、西沟村进村路及田间道路 | 36 | 36 |  | 中央 | 新建 | 2023年4月 -2023年5月 | 可以解决群众的安全出行问题，同时保障1100余亩耕地的农业生产正常进行。 | 加斗镇 恩庄村村委会 | 刘光光
56 | 梁庄镇梁庄西堡村（曹庄至梁西村）引洪渠治理工程项目 | 梁庄西堡村 | 新建浆砌石渠150米，维修土渠960米，新建桥3座 | 35.63 | 35.63 |  | 中央 | 改建 | 2023年5月1日 -6月1日 | 项目实施后所涉及的500亩能实现洪浇的话，每亩地最少多产玉米200-300斤以上，年净增收在13万元以上，人均可增收在300元以上 | 梁庄西 堡村委会 | 蔡涛
57 | 梁庄西堡村 共和渠治理工程项目 | 梁庄西堡村 | 新建浆砌石渠500米，新建土渠2000米，桥盖板1座 | 74.79 | 74.79 |  | 省级50.93386万元，市级23.85614万元 | 改建 | 2023年5月1日 -6月1日 | 项目实施后所涉及的1400亩能实现洪浇的话，每亩地最少多产玉米200-300斤以上，年净增收在36万元以上，人均可增收在300元以上。 | 梁庄西 堡村委会 | 蔡涛
58 | 宜兴乡宜兴庄村污水管道及道路维修工程项目 | 宜兴乡 宜兴庄村 | 更换（维修）300米管道及管道上的道路 | 15 | 15 |  | 县级 | 维修 | 8月底前完工 | 改善民生和消除道路两旁民居安全隐患 | 宜兴庄 村村委会 | 刘训平
59 | 宜兴乡直峪河潜坝维修加固工程项目 | 宜兴乡 直峪村 | 潜坝共建12座，每座长20米，宽1.5米，高1米。 | 50 | 50 |  | 县级 | 维修、加固 | 8月底前完工 | 保障河道两岸村庄约6000亩耕地和1103户2852人 | 宜兴乡政府 | 刘思琦
60 | 西崖头村美丽乡村建设项目 | 蕉山乡 西崖头村 | 新建污水管道450m，院内水蓖安装52座，污水泵2套 | 42.85 | 42.85 |  | 省级 | 新建 | 2023年3月至2023年5月 | 通过实施蕉山乡西崖头村污水管道扩建工程，为进一步改善农村人居环境，加快完善农村基础设施建设和公共服务水平，补齐农村发展短板，以更高标准、更大力度改善农村人居环境，提升村容村貌，实现农村“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体目标打下坚实的基础。 | 蕉山乡 人民政府 | 邓磊磊
61 | 洗马庄村农田水利工程项目 | 蕉山乡 洗马庄村 | 新建泵房一座，安装离心泵2台。 安装250KVA变压器一台及配套线路。 安装PE管5695米及配套出水设施。 | 217.7 | 217.7 |  | 县级 | 新建 | 2023年3月－2023年5月 | 项目的实施大大改善当地生态环境，有效调节土壤水份和小气候。有效改善当地农业生产条件，促进农业产业结构调整，通过农田水利工程建设，可增加贫困农民收入，有利于社会稳定，从而推动当 地走上经济发展、脱贫致富、生态良好的文明发展之路。 | 蕉山乡 人民政府 | 邓磊磊
62 | 头咀村引洪渠治理工程（二期）项目 | 一斗泉乡 头咀村 | 本工程包括大渠口拦水坎，新建浆砌石渠1143米，跌水一座，进地板涵一座，主渠及支渠清淤。 | 185.1 | 185.1 |  | 省级175.1万元，市级10万元 | 新建 | 2023年10月 底前竣工 | 对村内剩余渠道进行修缮、新建浆砌石渠浇地配套工程，以改善头咀村900亩洪浇范围的灌溉问题，实现旱涝保收，确保村民稳定增产增收。 | 一斗泉乡 人民政府 | 杨振坤
63 | 宜兴乡铁锹峪蓄水灌溉建设工程项目 | 宜兴乡 屯堡村 | 混凝土防洪坝4000立方，灌溉水渠1800米，落差储水截留池5个。 | 380 | 380 |  | 县级 | 新建 | 10月底前完工 | 增加浇地面积2000亩，群众年增加经济收入100万元。解决长期工作岗位10个，临时岗位15--30个。 | 宜兴乡政府 | 刘思琦
64 | 北关村绿色蔬菜种植产业灌溉设施配套项目 | 北关村 | 北关村新建高标准春秋大棚50座，棚内面积共计60亩。配套灌溉配套设施投资37.5万元，埋设管道（pe160）1590米，（pe110）300米，阀门井4座，泄水井2座，出水阀门50个等。 | 37.5 | 37.5 |  | 市级 | 新建 | 2023年9月至2023年10月 | 项目建成达效后，冷棚每棚可种植2季，每年亩产蔬菜10000斤左右，每斤市场价按2元左右，每亩创造经济产值2万元，冷棚预计创造经济产值120万元每年；同时带动周边农户30人，每人每年收入2-3万元。 | 壶泉镇 人民政府 | 张建锐
65 | 动物疫病防控实验室建设项目 | 县畜牧兽医服务中心院内 | 修缮234平方米实验室用房；配套上下水、电、暖等基础设施，采购实验室部分仪器设备等。 | 50 | 50 |  | 市级 | 新建 | 2023年8月下旬—11月上旬 | 项目完成后，可为全县养殖场户监测强制免疫抗体水平，进一步提高动物疫病监测预警和风险评估能力。 | 广灵县畜牧兽医服务中心 | 宋祥
66 | 高标准农田建设市级配套项目 | 壶泉镇、蕉山乡 | 实施高标准农田建设26700亩，每亩补助30元。 | 80.1 | 80.1 |  | 市级 | 新建 | 10月底 | 新建高标准农田2.67万亩，通过项目建设，有效改善现目区农田基础设施条件，提升农田灌溉排能力，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 | 广灵县 农业农村局 | 王明翔
67 | 2023年广灵县农村供水保障维修养护工程(第二期) | 7乡镇16村 | 新打并配套机井 3 眼，新建 150m³地上蓄水池 1 座，蓄水池维修 3 处，远程控制系统 1 套，铺设输配水管道15.8公里等 。 | 409.47 | 409.47 |  | 中央7万元；市级402.47万元 | 新建 | 2023.08 —2023.9 | 提高受益村的供水保障水平，覆盖人口18490人 | 广灵县水务局 | 高翔
68 | 北关村新建田间路项目 | 北关村 | 北关村北部修建田间路5700米，规格为：3.5米宽，厚度为15厘米的砂石路，5厘米砾石面层，面积19950平方米。 | 64.0195 | 64.0195 |  | 市级 | 新建 | 2023年9月至 2023年10月 | 项目实施完成后，田间主干道为砂石路面，适应农业机械化作业的要求，农民出行与作业便捷；原有耕地质量得到提高。 | 广灵县壶泉镇人民政府 | 张建锐
69 | 梁庄镇底庄村河道治理工程 | 梁庄镇 底庄村 | 河道疏浚1100m，浆砌石挡墙550m、浆砌石护路墙121m，河床潜坝12处，引洪渠及排水渠205m等。 | 294.78 | 294.78 |  | 市级 | 新建 | 2023年8月29日 -2023年9月30日 | 项目实施后能够使120亩土地实现洪浇，以种植玉米为例，每亩地每年可增产150公斤，年增产1.8万公斤，按2元/公斤计算，年产值增加3.6万元。如遇农田后期干旱，收效更是明显 | 梁庄镇 人民政府 | 姜富春
70 | 莎泉村过渠桥涵、河道护堤、水泥路面硬化、涵洞清淤项目 | 莎泉村 | 莎泉村新建桥涵一座、护堤加高、加固100米，水泥路面硬化60米，过路板涵下清淤。 | 26.5 | 26.5 |  | 市级 | 新建 | 2023年10月 底前完工 | 项目建成后，整理疏通河道，恢复渠道行洪能力，能够更好地保障莎泉村人民群众生命财产安全，为乡村振兴建设发展提供空间，促进当地经济持续发展。 | 莎泉村 | 姜述玺
71 | 东留疃村磨峪河道堤坝工程 | 加斗镇东留疃村 | 括疏浚河道21280m³；浆砌堤坝5520m³；堤背填筑2480m³ | 303.08 | 303.08 |  | 市级 | 新建 | 2023.8 -2023.10 | 固堤护岸、防洪减灾，磨峪河道流经村庄生态环境得到有效治理，解决村民的安全隐患，保障附近房屋安全。 | 加斗镇 人民政府 | 李文广
72 | 一斗泉村护村坝建设工程 | 斗泉乡一斗泉村 | 新建护村坝663.2m、旧坝加高63.2米、潜坝14道、跌水1座及过水路面等 | 100.2 | 100.2 | 0 | 市级 | 新建 | 10月底之前完成 | 通过实施河道治理项目，解决村民的安全出行，保障村西南居民房屋安全及生产安全，为农民的安居及安心生产创造了良好条件，特别受到群众的拥挤和支持。 | 一斗泉乡 人民政府 | 陆海成
73 | 一斗泉村污水管网建设项目 | 斗泉乡 一斗泉村 | 主街铺设污水管网820m，污水井检查20座；新建日处理能力50T污水处理设施1套；拆除恢复沥青砼路面660米等。 | 117.9 | 117.9 | 0 | 市级 | 新建 | 10月底之前完成 | 通过实施该污水管网改造建设项目，进一步改善农村人居环境，加快完善农村基础设施建设和公共服务水平，补齐农村发展短板，以更高标准、更大力度改善农村人居环境，提升村容村貌，实现农村生活美、生态美、家园美、田园美、宜居宜业的美丽家园的总体目标。 | 一斗泉乡 人民政府 | 陆海成
| 四、生态治理项目 |  |  | 188.4 | 188.4 | 0
74 | 2023年壶流河流域生态修复治理一期工程项目 | 壶流河壶泉镇段，下河湾水库以东 | 生态修复治理35673平方米（补助标准是每平方米平均52.8元） | 188.4 | 188.4 |  | 中央38.4万元，省级150万元 | 新建 | 2023.11完工 | 通过实施该项目，进一步提升项目区生态景观效果，实现立体的、多姿多彩的绿化美化目标，改善项目区周边人居环境，增加生物多样性。同时为项目区周边群众提供大量的劳动就业机会，增加收入，稳固脱贫攻坚成效。 | 广灵县林业局 | 许彦军
| 五、公共服务类项目 |  |  | 2335.56 | 2335.56
75 | 脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助项目 | 八个乡镇132个行政村 | 脱贫（含监测）人口本乡以外务工和在帮扶车间务工每人补助1200元 | 1331.46 | 1331.46 |  | 省级360.06万元；市级180万元；县级597万元，存量资金194.4万元 | 新建 | 2023.12.20 | 深入贯彻学习落实刘焕鑫局长来大同调研和座谈会议精神，旗帜鲜明讲政治、久久为功练本领，持之以恒转作风，抓细抓实当前重点工作，聚集”防返贫”强监测，坚持 “四个不摘”“一个不变‘，做到符合条件的农户应纳尽纳。计划发放稳岗补贴9480人（次） | 广灵县人力资源和社会保障局、广灵县乡村振兴局 | 张胜国、牛鸿志
76 | 高素质农民技能提升培训项目 | 各乡镇 | 高素质农民技能提升培训共计1500人，其中：经营管理型750人，生产技能型750人 | 67.5 | 67.5 |  | 市级 | 新建 | 12月底 | 通过培训提升生产技能，对种植户、养殖户提高生产水平，使农户增收。 | 广灵县 农业农村局 | 王明翔
77 | 务工一次性交通补贴 | 八个乡镇132个行政村 | 农村脱贫（含监测）劳动力外出务工一次性交通补贴按照路途远近、乘车难易程度划分以下9类标准： 1、省内县外务工交通补贴 （1）大同市的灵丘县、浑源县管辖范围内一次性交通补贴100元/人。 （2）大同市（除灵丘县、浑源县）、朔州市管辖范围内一次性交通补贴200元/人。 （3）忻州市、太原市管辖范围内一次性交通补贴300元/人。 （4）太原市以南各市管辖范围内一次性交通补贴500元/人。 2、省外务工交通补贴 （1）河北省的蔚县管辖范围内一次性交通补贴100元/人。 （2）河北省的张家口、保定地区，陕西省的榆林地区，内蒙古自治区的乌兰察布市管辖范围内一次性交通补贴500元/人。 （3）河北省（除张家口地区、保定地区）、河南省、山东省、陕西省（除榆林地区）、内蒙古自治区（除乌兰察布地区）、北京市、天津市管辖范围内一次性交通补贴800元/人。 （4）辽宁省、吉林省、黑龙江省、青海省、甘肃省、江苏省、浙江省、安徽省、湖南省、湖北省、江西省、福建省、云南省、贵州省、四川省、广东省、上海市、重庆市、宁夏回族自治区、广西壮族自治区管辖范围内一次性交通补贴1000元/人。 （5）西藏自治区、新疆维吾尔自治区、海南省、台湾省、香港特别行政区、澳门特别行政区管辖范围内一次性交通补贴1500元/人。 | 790.1 | 790.1 |  | 县级750万元，市级6.1万元，存量资金34万元 | 新建 | 2023.11.30 | 对省外及省内县外的脱贫（含监测）人口9307人务工就业给予一次性补贴。 | 广灵县乡村振兴局 | 牛鸿志
78 | 农业机械购置补贴项目 | 全县 | 按照山西省农机购置与应用补贴申请办理服务系统 (2021-2023)内15大类38个小类127个品目补贴标准，依购机者所购机型，全部采用补贴系统程序发放 | 115 | 115 | 0 | 市级 | 新建 | 2023年09月30日前发放完毕 | 补贴机具30台套以上，购机者经济效益增收，全县农业生产机械化率提高 | 广灵县农业机械发展中心 | 高满山
79 | 致富带头人培训项目 | 8个乡镇 | 每人3500元/次 | 31.5 | 31.5 |  | 市级 | 新建 | 2023.9.30 | 选择带动能力强、有责任心的乡村振兴致富带头人开展培训，培训90人，充实乡村振兴人才队伍。 | 广灵县乡村振兴局 | 牛鸿志

## 乡村振兴局
广灵县2023年统筹整合财政资金使用情况计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目实施地点 | 建设任务（补助标准） | 资金规模 | 其中： |  | 整合资金筹资方式 | 项目建设性质 | 进度计划 | 项目绩效目标 | 项目责任单位 | 项目责任人
[5 empty] | 统筹整合资金规模 | 使用其他资金
1 | 2023年度“雨露计划”项目 | 8乡镇 | 每人每学年3000元 | 390 | 390 |  | 中央300万元，省级90万元 | 新建 | 2023.12.5 | 完成1300名建档立卡已脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女初中、高中毕业后接受中、高等职业教育的在校学生资助 | 广灵县 乡村振兴局 | 牛鸿志
2 | 2023年度小额贷款贴息项目 | 8乡镇 | 按贷款利率贴息 | 560 | 560 |  | 中央400万元，省级160万元 | 新建 | 2023.12 | 对符合贷款贴息条件的脱贫户、监测户给予贴息 | 广灵县 乡村振兴局 | 牛鸿志
5 | 2023年度2个特色产业帮扶基地建设项目资金 | 广灵县南村镇、梁庄镇 | 按总投资20%给予奖补。 | 210 | 210 |  | 省级 | 新建 | 2023.10.30 完工 | 带动务工就业3065人次，其中脱贫劳动力1936人次。 | 广灵县 乡村振兴局 | 牛鸿志
6 | 务工一次性交通补贴 | 八个乡镇132个行政村 | 农村脱贫（含监测）劳动力外出务工一次性交通补贴按照路途远近、乘车难易程度划分以下9类标准： 1、省内县外务工交通补贴 （1）大同市的灵丘县、浑源县管辖范围内一次性交通补贴100元/人。 （2）大同市（除灵丘县、浑源县）、朔州市管辖范围内一次性交通补贴200元/人。 （3）忻州市、太原市管辖范围内一次性交通补贴300元/人。 （4）太原市以南各市管辖范围内一次性交通补贴500元/人。 2、省外务工交通补贴 （1）河北省的蔚县管辖范围内一次性交通补贴100元/人。 （2）河北省的张家口、保定地区，陕西省的榆林地区，内蒙古自治区的乌兰察布市管辖范围内一次性交通补贴500元/人。 （3）河北省（除张家口地区、保定地区）、河南省、山东省、陕西省（除榆林地区）、内蒙古自治区（除乌兰察布地区）、北京市、天津市管辖范围内一次性交通补贴800元/人。 （4）辽宁省、吉林省、黑龙江省、青海省、甘肃省、江苏省、浙江省、安徽省、湖南省、湖北省、江西省、福建省、云南省、贵州省、四川省、广东省、上海市、重庆市、宁夏回族自治区、广西壮族自治区管辖范围内一次性交通补贴1000元/人。 （5）西藏自治区、新疆维吾尔自治区、海南省、台湾省、香港特别行政区、澳门特别行政区管辖范围内一次性交通补贴1500元/人。 | 790.1 | 756.1 | 34 | 县级750万元，市级6.1万元，存量资金34万元 | 新建 | 2023.11.30 | 对省外及省内县外的脱贫（含监测）人口9307人务工就业给予一次性补贴。 | 广灵县乡村振兴局 | 牛鸿志
7 | 庭院经济奖补项目 | 8个乡镇 | 脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等监测 户按总投资额度的 90%予以补贴，补贴上限为每户 2000 元； 脱贫户、一般农户按总投资额度的 80%予以补贴，补贴 上限为每户 2000 元。 | 300 | 300 |  | 县级 | 新建 | 2023.10.20 | 根据实际情况，按照农户在庭院经济投入的具体金额80%-90%给予奖补，上限2000元，增加农户收入，培育壮大乡村特色优势产业，拓宽群众增收渠道，激发内生动力。 | 广灵县乡村振兴局 | 牛鸿志
8 | 脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助项目 | 八个乡镇132个行政村 | 户按总投资额度的 90%予以补贴，补贴上限为每户 2000 元； | 420.06 | 420.06 |  | 县级 | 新建 | 2023.12.20 | 计划发放稳岗补贴3505人（次），增加脱贫户转移性收入，提高群众务工就业积极性，提升群众满意度。 | 广灵县人力资源和社会保障局、广灵县乡村振兴局 | 张胜国、牛鸿志
9 | 致富带头人培训项目 | 8个乡镇 | 每人3500元/次 | 31.5 | 31.5 |  | 市级 | 新建 | 2023.9.30 | 选择带动能力强、有责任心的乡村振兴致富带头人开展培训，培训90人，充实乡村振兴人才队伍。 | 广灵县乡村振兴局 | 牛鸿志

## 农业农村局
广灵县2023年统筹整合财政资金使用情况计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目实施地点 | 建设任务（补助标准） | 资金规模 | 其中： |  | 整合资金筹资方式 | 项目建设性质 | 进度计划 | 项目绩效目标 | 项目责任单位 | 项目责任人
[5 empty] | 统筹整合资金规模 | 使用其他资金
1 | 大棚、谷子、黄花的产业发展项目补贴 | 全县8各乡镇 | 谷子每亩补助100元，新建温室大棚每亩补助50000元，黄花留床每亩补助300元 | 336.7748 | 336.7748 |  | 省级 | 新建 | 8月底 | 对2022年种植谷子1985户12388.82亩奖补1238882元；对留床黄花种植户1377户，留床面积2191.22亩奖补657366元；新盖大棚5户29.43亩奖补1471500元。 | 广灵县农业农村局 | 王明翔
2 | 三品一标及圳品 | 东方物华，原生汇、东方亮等公司 | 绿色认证每个补助3万元，有机认证每个补助4万元，晋品补助8万元 | 45 | 45 |  | 省级 | 新建 | 8月底 | 通过项目实施，提高我县农产品知名度，带动农户种植，提高农户收入 | 广灵县农业农村局 | 王明翔
3 | 广灵驴资源保护项目 | 广灵驴种质资源保种研究中心 | 广灵驴种质资源保护饲草购置，晾晒场硬化等。 | 50 | 50 |  | 市级 | 新建 | 10月底 | 地方品种得到有效保护；驴资源得到可持续发展；服务对象满意 | 广灵县农业农村局 | 王明翔
4 | 广灵驴良种扩繁项目 | 蕉山乡中蕉山村 | 购置饲草料、兽药、基础设备、新建饲料加工车间等。 | 30 | 30 |  | 市级 | 新建 | 10月底 | 地方品种得到有效保护；驴资源得到可持续发展；服务对象满意 | 广灵县农业农村局 | 王明翔
5 | 壶泉镇翟疃村“雁云白羊“新品种培育项目 | 壶泉镇翟疃村 | 推进育种技术研发,基础设施建设、开展基因检测、性能测定及聘请技术人员服务等;购置饲草料、冻精及育种材料、兽药等。 | 40 | 40 |  | 市级 | 新建 | 10月底 | 为社会提供优良种羊；保护生态环境；优质羊品种得到可持续发展；养殖农户满意 | 广灵县农业农村局 | 王明翔
6 | 蕉山乡东蕉山村“雁云白羊“新品种培育项目 | 蕉山乡中蕉山村 | 推进育种技术研发,基础设施建设、开展基因检测、性能测定及聘请技术人员服务等;购置饲草料、冻精及育种材料、兽药等。 | 40 | 40 |  | 市级 | 新建 | 10月底 | 为社会提供优良种羊；保护生态环境；优质羊品种得到可持续发展；养殖农户满意 | 广灵县农业农村局 | 王明翔
7 | 望狐村马铃薯良种繁育基地项目 | 梁庄镇望狐村 | 建立脱毒马铃薯原原种繁育基地5亩，原种繁育基地500亩，进行基地基础设施建设、良种引进、田间管理等。 | 20 | 20 |  | 市级 | 新建 | 10月底 | 为农民提供优质脱毒马铃薯种子，带动农户种植脱毒马铃薯，提高农民收入，种植户满意 | 广灵县农业农村局 | 王明翔
8 | 梁庄镇、南村镇黄芪基地建设及加工厂（改）扩建生产提升项目 | 梁庄镇史家坪村、南村镇坟台沟村 | 种植每亩补助500元 | 80 | 80 |  | 市级 | 新建 | 9月底 | 通过中药材种植，带动农户务工，增加收入 | 广灵县农业农村局 | 王明翔
9 | 南村镇香炉台中药材标准化基地建设项目 | 南村镇香炉台村 | 种植每亩补助500元 | 20 | 20 |  | 市级 | 新建 | 9月底 | 通过中药材种植，带动农户务工，增加收入 | 广灵县农业农村局 | 王明翔
10 | 南村镇坟台沟村黄芪标准化示范基地建设项目 | 南村镇坟台沟村 | 种植每亩补助500元 | 25 | 25 |  | 市级 | 新建 | 9月底 | 通过中药材种植，带动农户务工，增加收入 | 广灵县农业农村局 | 王明翔
11 | 梁庄镇史家坪村黄芪标准化示范基地建设项目 | 梁庄镇史家坪村 | 种植每亩补助500元 | 25 | 25 |  | 市级 | 新建 | 9月底 | 通过中药材种植，带动农户务工，增加收入 | 广灵县农业农村局 | 王明翔
12 | 蕉山乡西蕉山村大同市黄花产业发展项目 | 蕉山乡西蕉山村 | 项目建设补助80万元 | 80 | 80 |  | 市级 | 新建 | 10月底 | 通过中药材种植，带动农户务工，增加收入 | 广灵县农业农村局 | 王明翔
13 | 莎泉村特色露地蔬菜基地建设项目 | 南村镇莎泉村 | 种植每亩补助500元 | 25 | 25 |  | 市级 | 新建 | 9月底 | 项目实施带动农户种植蔬菜，增加收入 | 广灵县农业农村局 | 王明翔
14 | 农业产业化龙头企业建设项目 | 作疃镇唐山口村 | 项目补助50万元 | 50 | 50 |  | 市级 | 新建 | 10月底 | 项目实施带动农户务工，增加收入 | 广灵县农业农村局 | 王明翔
15 | 农文旅融合发展项目 | 壶泉镇手工业园区 | 项目补助50万元 | 50 | 50 |  | 市级 | 新建 | 10月底 | 项目实施带动农户务工，增加收入 | 广灵县农业农村局 | 王明翔
16 | 2022-2023年度高素质农民技能提升培训项目 | 各乡镇 | 高素质农民技能提升培训共计1500人，其中：经营管理型750人，生产技能型750人 | 67.5 | 67.5 |  | 市级 | 新建 | 12月底 | 通过培训提升生产技能，对种植户、养殖户提高生产水平，使农户增收。 | 广灵县农业农村局 | 王明翔
17 | 动物疫病防控实验室建设项目 | 县畜牧兽医服务中心院内 | 修缮装饰约234平方米实验室用房；配套上下水、电、暖等基础设施，采购实验室部分仪器、办公设备。 | 50 | 50 |  | 市级 | 新建 | 2023年8月下旬—11月上旬 | 项目完成后，可为全县养殖场户监测强制免疫抗体水平，进一步提高动物疫病监测预警和风险评估能力。 | 广灵县农业农村局 | 王明翔
18 | 高标准农田建设市级配套项目 | 壶泉镇、蕉山乡 | 实施高标准农田建设26700亩，每亩补助30元。 | 80.1 | 80.1 |  | 市级 | 新建 | 10月底 | 新建高标准农田2.67万亩，通过项目建设，有效改善现目区农田基础设施条件，提升农田灌溉排能力，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 | 广灵县农业农村局 | 王明翔
19 | 农业产业项目补贴 | 南村、作疃等7个乡镇 | 暖棚28亩，预估56万；冷棚273亩，预留82万元；黄花种植580亩，预留58万元；冷库220平米，预留11万元；麒麟西瓜7147亩，预留147万元 | 354 | 354 |  |  | 新建 | 11月底 | 对2023年新建暖棚、冷棚、冷库，新栽植黄花，新建设施农业用地进行奖补，带动了农业产业发展，增加了农民收入。 | 广灵县农业农村局 | 王明翔

## 水务局
广灵县2023年统筹整合财政资金使用情况计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目实施地点 | 建设任务（补助标准） | 资金规模 | 其中： |  | 整合资金筹资方式 | 项目建设性质 | 进度计划 | 项目绩效目标 | 项目责任单位 | 项目责任人
[5 empty] | 统筹整合资金规模 | 使用其他资金
1 | 2023年广灵县农村供水保障维修养护工程(第二期) | 7乡镇16村 | 新打并配套机井 3 眼，新建 150m³地上蓄水池 1 座，蓄水池维修 3 处，远程控制系统 1 套，铺设输配水管道15.8公里等 。 | 409.47 | 409.47 |  | 中央7万元；市级402.47万元 | 新建 | 2023.08—2023.09 | 提高受益村的供水保障水平，覆盖人口18490人 | 广灵县水务局 | 高翔

## 林业局
广灵县2023年统筹整合财政资金使用情况计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目实施地点 | 建设任务（补助标准） | 资金规模 | 其中： |  | 整合资金筹资方式 | 项目建设性质 | 进度计划 | 项目绩效目标 | 项目责任单位 | 项目责任人
[5 empty] | 统筹整合资金规模 | 使用其他资金
1 | 2023年壶流河流域生态修复治理一期工程项目 | 壶流河壶泉镇段，下河湾水库以东 | 生态修复治理35673平方米（补助标准是每平方米平均52.8元） | 188.4 | 188.4 |  | 中央38.4万元，省级150万元 | 新建 | 2023.11完工 | 通过实施该项目，进一步提升项目区生态景观效果，实现立体的、多姿多彩的绿化美化目标，改善项目区周边人居环境，增加生物多样性。同时为项目区周边群众提供大量的劳动就业机会，增加收入，稳固脱贫攻坚成效。 | 广灵县林业局 | 许彦军

## 能源局
广灵县2023年统筹整合财政资金使用情况计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目实施地点 | 建设任务（补助标准） | 资金规模 | 其中： |  | 整合资金筹资方式 | 项目建设性质 | 进度计划 | 项目绩效目标 | 项目责任单位 | 项目责任人
[5 empty] | 统筹整合资金规模 | 使用其他资金
1 | 金顶光伏补贴项目 | 全县各乡（镇） | 2023年上半年275户用户自投屋顶光伏规模每瓦补贴0.38元 | 478.3413 | 478.3413 |  | 省级 | 新建 | 2023年8月底前完成 | 带动用户自投屋顶光伏户均年增收2.5万元，助力乡村振兴。 | 广灵县能源局 | 韩济生

## 壶泉镇
广灵县2023年统筹整合财政资金使用情况计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目实施地点 | 建设任务（补助标准） | 资金规模 | 其中： |  | 整合资金筹资方式 | 项目建设性质 | 进度计划 | 项目绩效目标 | 项目责任单位 | 项目责任人
[5 empty] | 统筹整合资金规模 | 使用其他资金
1 | 箱包产业车间改造项目 | 北道岩农贸园区箱包制作就业基地、手工业园区箱包培训基地 | 广灵县北道岩商贸园区建设箱包制作就业基地一处，占地面积3000余平方米，划分成500平方米小生产区间6个，在手工业园区设立箱包制作培训基地一处，占地面积500余平方米，就业基地和培训基地改造包括：吊顶、地坪漆地面、分户隔断、水、电、暖、消防、等公共基础设施。 | 79.98 | 79.98 |  | 市级 | 新建 | 2023年9月至2023年10月 | 该项目完成后，商贸园区就业基地入驻箱包制作企业6家，每家企业占地平均500平方米（其中有1家企业占地700平米，1家企业占地300平米），员工基数为每500平米员工25名，可带动就业150人，为乡村振兴奠定坚实的基础，增加了老百姓获得感、幸福感。 | 广灵县壶泉镇人民政府 | 张建锐
2 | 北关村新建田间路项目 | 北关村 | 北关村北部修建田间路5700米，规格为：3.5米宽，厚度为15厘米的砂石路，5厘米砾石面层，面积19950平方米。 | 64.0195 | 64.0195 |  | 市级 | 新建 | 2023年9月至2023年10月 | 项目实施完成后，田间主干道为砂石路面，适应农业机械化作业的要求，农民出行与作业便捷；原有耕地质量得到提高。 | 广灵县壶泉镇人民政府 | 张建锐
3 | 北关村绿色蔬菜种植产业灌溉设施配套项目 | 北关村 | 北关村新建高标准春秋大棚50座，棚内面积共计60亩。配套灌溉配套设施投资37.5万元，埋设管道（pe160）1590米，（pe110）300米，阀门井4座，泄水井2座，出水阀门50个等。 | 37.5 | 37.5 |  |  | 新建 | 2023年9月至2023年10月 | 项目建成达效后，冷棚每棚可种植2季，每年亩产蔬菜10000斤左右，每斤市场价按2元左右，每亩创造经济产值2万元，冷棚预计创造经济产值120万元每年；同时带动周边农户30人，每人每年收入2-3万元。 | 广灵县壶泉镇人民政府 | 张建锐

## 梁庄镇
广灵县2023年统筹整合财政资金使用情况计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目实施地点 | 建设任务（补助标准） | 资金规模 | 其中： |  | 整合资金筹资方式 | 项目建设性质 | 进度计划 | 项目绩效目标 | 项目责任单位 | 项目责任人
[5 empty] | 统筹整合资金规模 | 使用其他资金
1 | 梁庄镇底庄村人畜分离养殖园区建设项目 | 梁庄镇底庄村 | 新建养殖圈舍2100平米，建设草料棚，粪污处理场地，院面硬化，配套水电，安装变压器一台。 | 245 | 245 |  | 中央 | 新建 | 2023年8月29日-2023年9月30日 | 项目建成后能为养殖户提供养殖场地，养牛150头、养羊1200只 | 梁庄镇人民政府 | 姜富春
2 | 梁庄镇底庄村河道治理工程 | 梁庄镇底庄村 | 河道疏浚1100m，浆砌石挡墙550m、浆砌石护路墙121m，河床潜坝12处，引洪渠及排水渠205m等。 | 294.78 | 294.78 |  | 市级 | 新建 | 2023年8月29日-2023年9月30日 | 项目实施后能够使120亩土地实现洪浇，以种植玉米为例，每亩地每年可增产150公斤，年增产1.8万公斤，按2元/公斤计算，年产值增加3.6万元。如遇农田后期干旱，收效更是明显 | 梁庄镇人民政府 | 姜富春
3 | 国家眷村屋顶分布式光伏项目 | 梁庄镇国家眷村 | 利用村内公共屋顶107平米安装光伏29千瓦，需投资11.32万元。 | 11.32 | 11.32 |  |  | 新建 | 2323年9月10日-2023年11月10日 | 项目实施后,产权归各村集体所有。预计村集体经济年收入可增加1.75万元。 | 梁庄镇人民政府 | 姜富春
4 | 刘子进村屋顶分布式光伏项目 | 梁庄镇刘子进村 | 利用村内公共屋顶553平米安装光伏153.6千瓦，需投资58.67万元。 | 58.67 | 58.67 |  |  | 新建 | 2323年9月10日-2023年11月10日 | 项目实施后,产权归各村集体所有。预计村集体经济年收入可增加9.31万元。 | 梁庄镇人民政府 | 姜富春
5 | 梁庄西堡村屋顶分布式光伏项目 | 梁庄镇梁庄西堡村 | 利用村内公共屋顶188平米安装光伏51.84千瓦，需投资20万元。 | 20 | 20 |  |  | 新建 | 2323年9月10日-2023年11月10日 | 项目实施后,产权归各村集体所有。预计村集体经济年收入可增加3.14万元。 | 梁庄镇人民政府 | 姜富春

## 南村镇
广灵县2023年统筹整合财政资金使用情况计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目实施地点 | 建设任务（补助标准） | 资金规模 | 其中： |  | 整合资金筹资方式 | 项目建设性质 | 进度计划 | 项目绩效目标 | 项目责任单位 | 项目责任人
[5 empty] | 统筹整合资金规模 | 使用其他资金
1 | 南村镇实施周图寺村人畜分离集中养殖场项目（深化示范创建项目） |  |  | 250 | 250 |  | 省级140万元，市级110万元 |  |  |  | 南村镇人民政府
2 | 赵家坪村分布式屋顶光伏项目 | 赵家坪村 | 赵家坪村村委会屋顶安装光伏37千瓦 | 15 | 15 |  |  |  |  | 项目实施后，产权归村集体所有。村集体每年可收益大约2.5万元左右。 | 南村镇人民政府
3 | 周图寺村分布式屋顶光伏项目 | 周图寺村 | 周图寺村电商车间屋顶安装光伏75千瓦,需投资28.5万元。 | 28.5 | 28.5 |  |  |  |  | 项目实施后，产权归村集体所有。村集体每年可收益大约5万元左右。 | 南村镇人民政府
4 | 莎泉村过渠桥涵、河道护堤、水泥路面硬化、涵洞清淤项目 | 莎泉村 | 莎泉村新建桥涵一座、护堤加高、加固100米，水泥路面硬化60米，过路板涵下清淤。 | 26.5 | 26.5 |  |  |  |  | 项目建成后，整理疏通河道，恢复渠道行洪能力，能够更好地保障莎泉村人民群众生命财产安全，为乡村振兴建设发展提供空间，促进当地经济持续发展。 | 南村镇人民政府

## 加斗镇
广灵县2023年统筹整合财政资金使用情况计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目实施地点 | 建设任务（补助标准） | 资金规模 | 其中： |  | 整合资金筹资方式 | 项目建设性质 | 进度计划 | 项目绩效目标 | 项目责任单位 | 项目责任人
[5 empty] | 统筹整合资金规模 | 使用其他资金
1 | 东留疃村磨峪河道堤坝工程 | 加斗镇东留疃村 | 括疏浚河道21280m³；浆砌堤坝5520m³；堤背填筑2480m³ | 303.08 | 303.08 |  | 省级17.1695；市级285.9105万元 | 新建 | 2023.8-2023.10 | 固堤护岸、防洪减灾，磨峪河道流经村庄生态环境得到有效治理，解决村民的安全隐患，保障附近房屋安全。 | 广灵县加斗镇人民政府 | 李文广

## 宜兴乡
广灵县2023年统筹整合财政资金使用情况计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目实施地点 | 建设任务（补助标准） | 资金规模 | 其中： |  | 整合资金筹资方式 | 项目建设性质 | 进度计划 | 项目绩效目标 | 项目责任单位 | 项目责任人
[5 empty] | 统筹整合资金规模 | 使用其他资金
1 | 规模化种植产业区配套设施建设项目 | 宜兴乡屯堡村、西宜兴村、东宜兴村 | 依托目前正在实施的铁锹峪引洪蓄水灌溉工程，把现有的2500余亩旱地变为水浇地，配套滴灌等设施进行规模化、集中化种植，本项目主要配套横跨南坡2500亩旱地的管灌设施，同时在枯水期为了保证灌溉用水，计划修复屯堡村未启用两眼机井进行二次提升蓄水，新建二次提升站一座，并铺设提升管道。 | 210 | 210 | 0 | 市级 | 新建 | 2023年10月15日-2024年1月15日 | 该项目实施后，可使目前2500亩旱地变为水浇地，发展蔬菜、东方亮谷子等附加值高的农作物，可极大带动附近农民种植效益，增加农民种植生产积极性。以套种谷子为例，按照近几年行情保守预估，谷子每亩地每年可增产20公斤，年增产5万公斤谷子，预计受益农户为312户，按14元/公斤计算，每户每亩地可增收280元，总体年产值可增加70万元。 | 广灵县宜兴乡人民政府 | 刘波
2 | 月明畔村屋顶分布式光伏项目 | 宜兴乡月明畔村 | 利用月明畔村公共场地面积约180平米，安装屋顶光伏约52.6千瓦，需投资20万元。 | 20 | 20 | 0 | 市级 | 新建 | 2023年9月20日-2024年12月30日 | 项目实施后，产权归村集体所有,预计村集体经济年收入可增加约为3万元。收益优先用于电站运行管护，剩余资金可用于设立村内公益岗位、发展村级公益事业等。 | 广灵县宜兴乡人民政府 | 霍秉顺
3 | 聂家沟村屋顶分布式光伏项目 | 宜兴乡聂家沟村 | 利用聂家沟村屋顶面积约360平米，安装屋顶光伏约105千瓦，需投资40万元。 | 40 | 40 | 0 | 市级 | 新建 | 2023年9月20日-2024年12月30日 | 项目实施后，产权归村集体所有,每年发电收益约为5.6万元，电费收益分配方式，按照租用屋顶发电年收益的30%分配给农户屋顶租金,70%归村集体所有，优先用于电站运行管护、剩余村集体经济发展及公益事业、公益岗位等。 | 广灵县宜兴乡人民政府 | 霍秉顺

## 畜牧局
广灵县2023年统筹整合财政资金使用情况计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目实施地点 | 建设任务（补助标准） | 资金规模 | 其中： |  | 整合资金筹资方式 | 项目建设性质 | 进度计划 | 项目绩效目标 | 项目责任单位 | 项目责任人
[5 empty] | 统筹整合资金规模 | 使用其他资金
1 | 动物疫病防控实验室建设项目 | 县畜牧兽医服务中心院内 | 修缮234平方米实验室用房；配套上下水、电、暖等基础设施，采购实验室部分仪器设备等。 | 50 | 50 |  | 市级 | 新建 | 2023年8月下旬—11月上旬 | 项目完成后，可为全县养殖场户监测强制免疫抗体水平，进一步提高动物疫病监测预警和风险评估能力。 | 广灵县畜牧兽医服务中心 | 宋祥

## 农机局
广灵县2023年统筹整合财政资金使用情况计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目实施地点 | 建设任务（补助标准） | 资金规模 | 其中： |  | 整合资金筹资方式 | 项目建设性质 | 进度计划 | 项目绩效目标 | 项目责任单位 | 项目责任人
[5 empty] | 统筹整合资金规模 | 使用其他资金
1 | 农业机械购置补贴项目 | 全县 | 按照山西省农机购置与应用补贴申请办理服务系统 (2021-2023)内15大类38个小类127个品目补贴标准，依购机者所购机型，全部采用补贴系统程序发放 | 115 | 115 | 0 | 市级 | 新建 | 2023年09月30日前发放完毕 | 补贴机具30台套以上，购机者经济效益增收，全县农业生产机械化率提高 | 广灵县农业机械发展中心 | 高满山

## 工信局
广灵县2023年统筹整合财政资金使用情况计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目实施地点 | 建设任务（补助标准） | 资金规模 | 其中： |  | 整合资金筹资方式 | 项目建设性质 | 进度计划 | 项目绩效目标 | 项目责任单位 | 项目责任人
[5 empty] | 统筹整合资金规模 | 使用其他资金
1 | 箱包产业发展补贴项目 | 广灵县北道岩农副产品贸易园区及县域相关箱包企业 | 箱包产业运费补助标准为70万元/年 | 70 | 70 | 0 | 市级 | 新建 | 预计8月30日开工，9月20日完成 | 项目启动后，2023年底预计享受运费补贴企业达15家以上，员工数量达500人次，日产成品箱包达15000个 | 工信局 | 王志伟

## 斗泉乡
广灵县2023年统筹整合财政资金使用情况计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目实施地点 | 建设任务（补助标准） | 资金规模 | 其中： |  | 整合资金筹资方式 | 项目建设性质 | 进度计划 | 项目绩效目标 | 项目责任单位 | 项目责任人
[5 empty] | 统筹整合资金规模 | 使用其他资金
1 | 一斗泉村护村坝建设工程 | 斗泉乡一斗泉村 | 新建护村坝663.2m、旧坝加高63.2米、潜坝14道、跌水1座及过水路面等 | 100.2 | 100.2 | 0 |  | 新建 | 10月底之前完成 | 通过实施河道治理项目，解决村民的安全出行，保障村西南居民房屋安全及生产安全，为农民的安居及安心生产创造了良好条件，特别受到群众的拥挤和支持。 | 一斗泉乡人民政府 | 陆海成
2 | 一斗泉村污水管网建设项目 | 斗泉乡一斗泉村 | 主街铺设污水管网820m，污水井检查20座；新建日处理能力50T污水处理设施1套；拆除恢复沥青砼路面660米等。 | 117.9 | 117.9 | 0 |  | 新建 | 10月底之前完成 | 通过实施该污水管网改造建设项目，进一步改善农村人居环境，加快完善农村基础设施建设和公共服务水平，补齐农村发展短板，以更高标准、更大力度改善农村人居环境，提升村容村貌，实现农村生活美、生态美、家园美、田园美、宜居宜业的美丽家园的总体目标。 | 一斗泉乡人民政府 | 陆海成

## 振广公司
广灵县2023年统筹整合财政资金使用情况计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目实施地点 | 建设任务（补助标准） | 资金规模 | 其中： |  | 整合资金筹资方式 | 项目建设性质 | 进度计划 | 项目绩效目标 | 项目责任单位 | 项目责任人
[5 empty] | 统筹整合资金规模 | 使用其他资金
2 | 30WM分散式风电项目 | 广灵县宜兴乡 | 建设总装机容量30MW的分散式风力发电项目，包括安装6台5.0MW风机机组，新建开关站一座，35kV集电线路及配套附属设施，35kV送出线路。 | 723.2454 | 723.2454 |  |  | 新建 | 项目预计2023年10月开始前期工作，2024年4月开工建设，2024年10月建成投产。 | 建成后，预计年发电量69816.6MWh，年发电收入2051.25万元，净利润前十年每年平均约213万元，可按整合资金投入比例分红。 | 广灵县振广投资发展有限公司 | 高尚智
3 | 31WM分散式风电项目 | 广灵县宜兴乡 | 建设总装机容量30MW的分散式风力发电项目，包括安装6台5.0MW风机机组，新建开关站一座，35kV集电线路及配套附属设施，35kV送出线路。 | 569.7 | 569.7 |  | 中央115万元；省级96.265万元；市级355.7，县级2.735万元 | 新建 | 项目预计2023年10月开始前期工作，2024年4月开工建设，2024年10月建成投产。 | 建成后，预计年发电量69816.6MWh，年发电收入2051.25万元，净利润前十年每年平均约213万元，可按整合资金投入比例分红。 | 广灵县振广投资发展有限公司 | 高尚智

## 人社局
广灵县2023年统筹整合财政资金使用情况计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目实施地点 | 建设任务（补助标准） | 资金规模 | 其中： |  | 整合资金筹资方式 | 项目建设性质 | 进度计划 | 项目绩效目标 | 项目责任单位 | 项目责任人
[5 empty] | 统筹整合资金规模 | 使用其他资金
1 | 脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助项目 | 八个乡镇132个行政村 | 脱贫（含监测）人口本乡以外务工和在帮扶车间务工每人补助1200元 | 120 | 120 |  | 市级 | 新建 | 2023年11月已完成 | 深入贯彻学习落实刘焕鑫局长来大同调研和座谈会议精神，旗帜鲜明讲政治、久久为功练本领，持之以恒转作风，抓细抓实当前重点工作，聚集”防返贫”强监测，坚持 “四个不摘”“一个不变‘，做到符合条件的农户应纳尽纳。计划发放稳岗补贴1000人（次） | 广灵县人力资源和社会保障局、广灵县乡村振兴局 | 张胜国、牛鸿志